7. Приложение 2 к подпрограмме «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| «Приложение № 2 к подпрограмме «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий»» Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных городских мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (кол-во мероприятий/кол-во участников) |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача №1 Создание условий для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий | Итого | 2014-2015 г.г. | 463,1 | 616,4 | 348,8 | 267,6 | - | - | - | - | - | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике", МБУ «КФСК» | Количество мероприятий – 25 Количество участников - 2420 чел |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2014-2015 г.г. | 463,1 | 616,4 | 348,8 | 267,6 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение спортивных городских мероприятий | Итого | 2014-2015 г.г. | 463,1 | 616,4 | 348,8 | 267,6 | - | - | - | - | - | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике», МБУ «КФСК» | Количество мероприятий – 24 Количество участников - 1990 чел |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2014-2015 г.г. | 463,1 | 616,4 | 348,8 | 267,6 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и проведение 10-й Спартакиады работников предприятий, организаций и учреждений Кингисеппского района | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» | Количество мероприятий -1 Количество участников - 430 чел; 22 номинации по итогам проведения Спартакиады |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Задача №2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | Итого | 2014 г.-2015 г. | 294,0 | 438,2 | 370,6 | 67,6 | - | - | - | - | - | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике" | 2014 год: Количество мероприятий - 29 Количество участников - 800 человек 2015 год: Количество мероприятий – 26 Количество участников – 1700 человек |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 г.-2015 г. | 294,0 | 438,2 | 370,6 | 67,6 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | Итого | 2014 г.-2015 г. | 294,0 | 438,2 | 370,6 | 67,6 | - | - | - | - | - | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике" | 2014 год: Количество мероприятий - 29 Количество участников - 800 человек 2015 год: Количество мероприятий – 26 Количество участников – 1700 человек |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 г.-2015 г. | 294,0 | 438,2 | 370,6 | 67,6 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Организация участия спортсменов района в соревнованиях различного уровня за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | Итого | 2014 г.-2015 г. | 1129,90 | 1021,4 | 589,0 | 432,4 | - | - | - | - | - | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике" | 2014 год: Количество мероприятий - 27. Количество участников от района - 325 человек. Количество призовых мест – 76, Количество спортсменов допущенных к соревнованиям – 350 чел. 2015 год: Количество мероприятий - 12. Количество участников от района - 45 человек. Количество призовых мест – 27, Количество спортсменов допущенных к соревнованиям – 45 чел |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 г.-2015 г. | 1129,90 | 1021,4 | 589,0 | 432,4 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | Итого | 2014 г. – 2015 г. | 1129,90 | 1021,4 | 589,0 | 432,4 | - | - | - | - | - | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике" | 2014 год: Количество мероприятий - 27. Количество участников от района - 325 человек. Количество призовых мест – 76, Количество спортсменов, допущенных к соревнованиям – 350 чел. 2015 год: Количество мероприятий - 12. Количество участников от района - 45 человек. Количество призовых мест – 27, Количество спортсменов, допущенных к соревнованиям – 45 чел. |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014 г. – 2015 г. | 1129,90 | 1021,4 | 589,0 | 432,4 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |