|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения на 2014- 2016 годы" |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Организация работы клубных формирований в сфере культуры | Итого |  | 2014-2016г.г. | 18981,85 | 49483,2 | 15 797,00 | 16 480,70 | 17 205,50 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кингисеппский культурно-досуговый комплекс", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кингисеппский парк культуры и отдыха "РОМАНОВКА" | 2 новых спектакля театра юного зрителя в год. Всего клубных формирований : 2014 г. 24 клубных формирования, количество занимающихся в них - 599 чел.; 2015 г. - Клубных формирований - 24 ед., количество занимающихся в них - 618 чел.; 2016 г. - Клубных формирований - 24 ед., количество занимающихся в них 638 чел. |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  |  | 18981,85 | 49483,2 | 15 797,00 | 16 480,70 | 17 205,50 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  | 0 | 0 | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг, выполнения работ. | Итого |  | 2014-2016г.г. | 18981,85 | 49483,2 | 15 797,00 | 16 480,70 | 17 205,50 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кингисеппский культурно-досуговый комплекс", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кингисеппский парк культуры и отдыха "РОМАНОВКА" | 2 новых спектакля театра юного зрителя в год. Всего клубных формирований : 2014 г. 24 клубных формирования, количество занимающихся в них - 599 чел.; 2015 г. - Клубных формирований - 24 ед., количество занимающихся в них - 618 чел.; 2016 г. - Клубных формирований - 24 ед., количество занимающихся в них 638 чел. |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  |  | 18981,85 | 49483,2 | 15 797,00 | 16 480,70 | 17 205,50 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |