|  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к подпрограмме "Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Задача 1 Организация работы клубных формирований в сфере культуры |  |  | Итого |  | 2016-2020 г.г. |  | 11275,2 | 43524,2 | 9461,8 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 | МБУК «ККДК» | 1) 2 новых спектакля театра юного зрителя в год. 2)Функционирование клубных формирований: 2016-2020 г.г- 23 клубных формирований ежегодно, 3)Ежегодное увеличение количества занимающихся в клубных формированиях: 2018год- на 0,8% 2019 год- 0,8% 2020 год-0,8% |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 2016-2020 г.г. |  | 11275,2 | 43524,2 | 9461,8 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение условий для развития творческого потенциала населения |  |  | Итого |  | 2016-2020 г.г. |  | 11275,2 | 43524,2 | 9461,8 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 | МБУК «ККДК» | 1) 2 новых спектакля театра юного зрителя в год. 2)Функционирование клубных формирований: 2016-2020 г.г- 23 клубных формирований ежегодно, 3) Ежегодное увеличение количества занимающихся в клубных формированиях: 2018год- на 0,8% 2019 год- 0,8% 2020 год-0,8% |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 2016-2020 г.г. |  | 11275,2 | 43524,2 | 9461,8 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 | 8515,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и устойчивого развития культурных связей |  |  | Итого |  | 2016-2020 г.г. |  | 227,4 | 887,0 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | МКУ «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике»; МБУК «ККДК» | Повышение культурного уровня населения. Развитие туристической инфраструктуры. Расширение пространства для культурного общения и обмена. |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 2016-2020 г.г. |  | 227,4 | 887,0 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.1 | Основное Мероприятие 1 Возрождение культурных связей |  |  | Итого |  | 2016-2020 г.г. |  | 227,4 | 887,0 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | МКУ «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике»; МБУК «ККДК» | Обеспеченность работы площадки – 100% Количество участников 2016-2020 г.г. -106 чел. |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | 2016-2020 г.г. |  | 227,4 | 887,0 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 177,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |