| Приложение № 2. к подпрограмме "Развитие культуры в муниципальном районе на 2014-2016 годы". Перечень мероприятий подпрограммы. Развитие культуры в муниципальном районе на 2014-2016 годы. (наименование подпрограммы). N п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) *; Всего, (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс. руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы; Результаты выполнения мероприятий подпрограммы. 2014 год; 2015 год; 2016 год. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.; Задача 1 Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий; Итого; 2014-2016 г.г; 491,7; 1913,4; 637,8; 637,8; 637,8; МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике"; 16 мероприятий, из них: 6 мероприятий, направленных на поддержку развития народного творчества и сохранения духовно-нравственных традиций, 3 мероприятия (фестивалей, конкурсов) для одаренных детей до 14 лет; 3 мероприятия, направленных на сохранение и развитие культуры малочисленных коренных народов; 3 мероприятия для творческой реализации специалистов в сфере культуры; количество участников мероприятий-1350 человек , количество зрителей 4500 человек. Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район"; 491,7; 1913,4; 637,8; 637,8; 637,8. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные источники. 1.1.; Мероприятие 1 Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий; Итого; 2014-2016 г.г; 491,7; 1913,4; 637,8; 637,8; 637,8; МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике"; 16 мероприятий из них: 6 мероприятий, направленных на поддержку развития народного творчества и сохранения духовно-нравственных традиций, 3 мероприятия (фестивалей, конкурсов) для одаренных детей до 14 лет; 3 мероприятия, направленных на сохранение и развитие культуры малочисленных коренных народов; 3 мероприятия для творческой реализации специалистов в сфере культуры; количество участников мероприятий-1350 человек , количество зрителей 4500 человек. Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район"; 491,7; 1913,4; 637,8; 637,8; 637,8. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные источники. 2.; Задача 2 Участие творческих коллективов Кингисеппского района в мероприятиях различного уровня; Итого; 2014-2016 г.г; 63,1; 189,3; 63,1; 63,1; 63,1; МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике"; Участие в 3-х мероприятиях, количество участников 60 человек. Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район"; 63,1; 189,3; 63,1; 63,1; 63,1. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные источники. 2.1.; Мероприятие 1 Участие творческих коллективов Кингисеппского района в мероприятиях различного уровня; Итого; 2014-2016 г.г; 63,1; 189,3; 63,1; 63,1; 63,1; МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодежной политике"; 3 участия, количество участников 60 человек. Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район"; 63,1; 189,3; 63,1; 63,1; 63,1. Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные источники. * - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |