| 10. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие молодёжной политики в муниципальном районе» изложить в следующей редакции: «Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие молодёжной политики в муниципальном районе»» Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие молодёжной политики в муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 |  | 13 |  |  |
| 1. | Задача 1 Организация и проведение районных молодежных мероприятий | Итого | 2014-2020 г.г. | 150,6 | 1334,0 | 126,5 | 150,0 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике" |  | 2014 год: Количество мероприятий-2 Количество участников от района-766 Ежегодно в 2015-2020 годах: Количество мероприятий-6 Количество участников от района-1150 человек |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014-2020 г.г. | 150,6 | 1334,0 | 126,5 | 150,0 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение районных молодежных мероприятий | Итого | 2014-2020 г.г. | 150,6 | 1334,0 | 126,5 | 150,0 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике" |  | 2014 год: Количество мероприятий-2 Количество участников от района-766 Ежегодно в 2015-2020 годах: Количество мероприятий-6 Количество участников от района-1150 человек |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" | 2014-2020 г.г. | 150,6 | 1334,0 | 126,5 | 150,0 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Организация участия в молодежных мероприятиях различного уровня | Итого | 2014-2020 г.г. | 150,0 | 753,1 | 160,6 | 150,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике" |  | 2014 год: Количество мероприятий-4 Количество участников от района-88 человек. Ежегодно в 2015 2020 годах: Количество мероприятий-2 Количество участников от района-49 человек |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014-2020 г.г. | 150,0 | 753,1 | 160,6 | 150,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Участие в молодежных мероприятиях различного уровня | Итого | 2014-2020 г.г. | 150,0 | 753,1 | 160,6 | 150,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике" |  | 2014 год: Количество мероприятий-4 Количество участников от района-88 человек. Ежегодно в 2015-2020 годах: Количество мероприятий-2 Количество участников от района-49 человек |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2014-2020 г.г. | 150,0 | 753,1 | 160,6 | 150,0 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Поддержка некоммерческих организаций | Итого | 2016-2020 г.г. | - | 5000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике" |  | Ежегодно с 2016 по 2020 год: количество обученных летному делу 20 человек |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2016-2020 г.г. | - | 5000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Поддержка некоммерческого партнерства аэроклуб «Взлет» | Итого | 2016-2020 г.г. | - | 5000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | МКУ "Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике" |  | Ежегодно с 2016 по 2020 год: количество обученных летному делу 20 человек |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 2016-2020 г.г. | - | 5000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |