Приложение 5 к программе.

| Паспорт муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих трудности при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (отраслевой комитет - Комитет социальной защиты населения) Соисполнители муниципальной программы: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», Комитет по образованию, Отдел опеки и попечительства, Комитет социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; - повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов); - информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов; - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | Итого |
|  | всего: | 24604,5 | 4927,6 |  | 8390,0 | 27930,7 |  | 280,0 | 0,0 |  | 0,0 | 66132,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" | 11155,3 | 976,6 |  | 8300,0 | 21760,0 |  | 280,0 | 0,0 |  | 0,0 | 42471,9 |
|  | Средства федерального бюджета | 11841,1 | 2439,7 |  | 0,0 | 506,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 14787,5 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1608,1 | 1511,3 |  | 90,0 | 5664,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 8873,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов ; - повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов; - создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей инвалидов; -преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе; -функционирование службы «Социальное такси»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»  муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  Кингисеппском муниципальном районе», в том числе формулировки проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» (далее - Подпрограмма) разработана в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Кингисеппском муниципальном районе.

Правовыми основанием для разработки Подпрограммы являются: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»; постановление Правительства РФ от 26.11.2012 N 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации"; федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов   в Российской Федерации»;  федеральный закон  от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; областной закон Ленинградской области от 22.09.2011 № 72-оз «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года»; постановление Правительства Ленинградской области от 18.07.2008 № 209  «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»; СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Проведение комплекса мер по реабилитации, социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечение доступной среды является одним из приоритетных направлений социальной политики  Кингисеппского муниципального района.

По состоянию  на 01.01.2013 года в  Кингисеппском муниципальном районе проживает 8037 инвалидов (это 10 %  от населения района), в том числе, 2010 человек – в трудоспособном возрасте,  и  137 – детей – инвалидов.

### В структуре общего контингента инвалидов,  состоящих на учете в базе данных органов социальной защиты  населения АИС «Соцзащита» инвалиды, имеющие  первую группу инвалидности составляют 9,3%, инвалиды имеющие вторую группу – 58%, инвалиды имеющие третью группу – 31%  и дети инвалиды -1,7%.

### По состоянию на 01.01.2013 года по данным, имеющимся в комитете социальной защиты населения, численность инвалидов-колясочников составляет 105 человек, из них 43 человека в трудоспособном возрасте; инвалидов по зрению 193 человека, из них 52 человека в трудоспособном возрасте; инвалидов по слуху – 24 человека, из них 13 человек в трудоспособном возрасте.

## Ограничения в передвижении, ориентировании в пространстве, затруднения при получении услуг испытывают граждане в возрасте 80 лет и старше, беременные женщины и молодые родители с колясками, а также лица со временными или стойкими нарушениями здоровья, связанными с использованием в повседневной жизни специальных устройств – костыли, трости и т.д.

### Именно эти группы населения наиболее нуждающихся в создании особых условий для обеспечения равноправного участия во всех сферах жизни общества.

Особую группу составляют инвалиды с нарушением сенсорных функций (зрения и слуха), вследствие чего затрудняется ориентирование в пространстве, снижается способность восприятия информации, появляется необходимость в использовании вспомогательных средств.

Обеспечение гарантий прав инвалидов на беспрепятственный доступ к информации, объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры осуществляют органы исполнительной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления муниципальных образований.

В целях обеспечения участников инвестиционно - строительного процесса современным механизмом достоверного определения стоимости строительства доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры разработаны территориальные сметные нормы на устройство подъемников для маломобильных групп населения.

При разработке документов территориального планирования района, проектов планировки территорий под застройку учитываются интересы маломобильных групп населения, включая инвалидов, предусматриваются мероприятия по формированию архитектурно-планировочной структуры поселений как среды жизнедеятельности с максимальной интеграцией инвалидов во все сферы жизни общества на основе актуализированной редакции СНИП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденной приказом Минрегионразвития России от 27.12.2011 г. № 605.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области   от  27.12.2010 года № 366   в 2011 и 2012 годах проведены работы по адаптации для инвалидов муниципального  автономного учреждения «Кингисеппский ЦСО».

В 2011-2012 годах организовано обучение сотрудников комитета и учреждений социальной защиты населения на курсах повышения квалификации, тематических семинарах по проблеме формирования доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения, среды жизнедеятельности.

Специалисты КСЗН посетили обучающие семинары по проблеме обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Приняли участие в поездке обмену опытом с Тверской областью и Карелией.

С целью осуществления межведомственного взаимодействия формируется Координационный совет с участием общественных организаций инвалидов. Одним из основных направлений деятельности Координационного совета является  решение вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории  района.

С целью формирования позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, формирования мнения об инвалидах как о равных членах общества, исключения проявления дискриминации по признаку инвалидности, стимулирования привлечения финансовых средств граждан и организаций на проведение работ по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, КСЗН проводятся информационные кампании, круглые столы, семинары, освещающие данную проблематику для населения, на официальном сайте администрации муниципального образования  создан  раздел «Доступная среда».

С целью изучения состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в 2013  проводится работа по их обследованию.

В 2012 году оценка состояния доступности проводилась КСЗН 6 объектов. В результате обследования объектов отмечалось отсутствие наиболее показательных элементов доступности входной группы зданий, в том числе, пандуса,  подъемника, поручней, нескользящего покрытия пола на путях перемещения посетителей, элементов доступности в санитарно-гигиенических помещениях, а также системы информации. В 2013 году обследовано 20 объектов.

Следует отметить, что многие специальные приспособления для доступа к ним инвалидов не соответствуют требованиям действующих нормативных документов либо нуждаются в замене по причине износа.

По результатам обследования при необходимости принимались оперативные меры по оснащению зданий и помещений специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов, такие как установка пандусов и поручней, расширение дверных проемов входных дверей.

К основным факторам, снижающим эффективность работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, можно отнести:

- отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей на региональном уровне вопросы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и создающей действенный механизм соблюдения требований по обеспечению соответствующих условий для инвалидов;

-  высокая стоимость и трудоемкость работ по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

-  отсутствие квалифицированных кадров;

-недостаточная осведомленность собственников объектов о необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и об ответственности за неисполнение требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Для эффективного регулирования правоотношений по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в районе  необходимо сформировать нормативную правовую базу.

Для определения порядка проведения мероприятий по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры необходимо продолжить проведение их оценки на предмет доступности для инвалидов в соответствии с установленной методикой, согласованной со строительными нормами и правилами и заполнение интерактивной карты доступности объектов в сети «Интернет».

Необходимо продолжить начатые в 2011-2013 годах в рамках реализации областной программы работы по адаптации для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в приоритетных для сферах жизнедеятельности, уделив,  особое внимание вопросу организации доступа к информации в доступных для инвалидах форматах, в том числе, для инвалидов с нарушением функций слуха и зрения.

Перечисленные задачи могут быть эффективно решены при условии комплексного подхода к проблеме и использовании программно-целевого метода, позволяющего  осуществить межведомственное взаимодействие и координацию работ в Кингисеппском муниципальном районе, а также привлечение нескольких источников финансирования, в том числе средств местных, регионального и федерального бюджетов.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов », цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Цель Подпрограммы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Кингисеппском муниципальном районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе ;

- Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Кингисеппском муниципальном районе.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств регионального бюджета в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по прохождению социальной реабилитации в системе социальной защиты населения.

- Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в районе.

- Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кингисеппском муниципальном районе.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кингисеппском муниципальном районе

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и задач, приводится в приложении .

III. Этапы и сроки реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.

Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

### IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

В рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» программы выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  не предусматривается.

### V. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых  в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

В Подпрограмму включены следующие  разделы:

1 раздел - Совершенствование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Разделом предусмотрено проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности.

2 раздел включает комплекс практических мероприятий:

– мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе, по приспособлению (далее – адаптация) указанных объектов и услуг (путем дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг (дистанционная форма предоставления услуг, изменение режима работы и др.).

Мероприятия раздела направлены на решение задачи по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проведение работ по оборудованию помещений, оснащение техническими средствами адаптации, а также организация альтернативного формата предоставления услуг запланированы в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, общего и профессионального образования, культуры, физической культуры и спорта, объектах жилого фонда.

В учреждениях общего образования будут проведены работы по оборудованию пандусов, установке подъемных устройств, демонтажу порогов, установке поручней, оборудованию санитарных помещений  для инвалидов, нанесению рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, созданию мест парковки для автомобилей инвалидов, установке систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособлению прогулочных двориков, модернизации информации с использованием визуальных, акустических и тактильных информационных средств, оснащению оборудованием для обучения детей-инвалидов. Планируется оснащение такими техническими средствами адаптации как мобильные подъемники.

В учреждениях культуры будут проведены работы по  оборудованию пандусов, демонтажу порогов, установке поручней, оборудованию санитарных помещений  для инвалидов, нанесению рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, созданию мест парковки для автомобилей инвалидов, установке систем экстренного вызова, тревожных кнопок, модернизации информации с использованием визуальных, акустических и тактильных информационных средств, Планируется оснащение учреждений такими техническими средствами адаптации как мобильные подъемники, раздвижные или рулонные пандусы, а библиотек - видеоувеличителями для обеспечения доступности к книжному фонду инвалидов по зрению.

В учреждениях физической культуры и спорта будут проведены работы по оборудованию пандусов,  установке поручней, оборудованию санитарно-гигиенических помещений, созданию мест парковки для автомобилей инвалидов, модернизации информации с использованием визуальных, акустических и тактильных информационных средств. Планируется оснащение такими техническими средствами адаптации как мобильные подъемники.

Проведение работ обеспечит доступность основных структурно-функциональных зон зданий и сооружений, в которых расположены указанные учреждения, в т.ч. входных групп, путей перемещения, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающей территории. Особое внимание будет уделено вопросам адаптации системы информации на объектах, предусматривающей возможность оказания экстренной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Мероприятия направлены на приспособление для пользования инвалидами всеми структурно-функциональными зонами зданий: прилегающей территорией, входной группой, путями перемещения, зонами оказания услуги, санитарно-гигиеническими комнатами, системой информации здания.

– мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции (через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы).

Мероприятие раздела направлено на решение задачи по повышению доступности и качества реабилитационных услуг (развитию системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).

3 раздел включает комплекс информационных, просветительских, общественных мероприятий и разделен в зависимости от направленности мероприятий (целевой аудитории):

– мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (в виде подготовки и проведения семинаров, конференций, курсов повышения квалификации специалистов, подготовки и публикации справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций.

Мероприятия раздела направлены на решение задачи по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

. Среди мероприятий раздела: проведение семинаров для сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, обучение специалистов.

– информационные и просветительские мероприятия, направленные на решение задачи по преодолению социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4 раздел включает в себя мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области.

Мероприятия раздела направлены на решение задачи по повышению доступности и качества реабилитационных услуг (развитию системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).

### VI. Информация об участниках, участии общественных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться с привлечением общественных организаций инвалидов Кингисеппского муниципального района  – ВОИ, ВОГ, ВОС.

Определение исполнителей конкретных работ по реализации мероприятий Подпрограммы (поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) осуществляется на конкурсной основе предприятиями, имеющими практический опыт, в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства.

Управление Подпрограммой осуществляет руководитель Программы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы заместитель главы администрации по социальным вопросам. Ответственный исполнитель Подпрограммы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Подпрограммы соисполнители Подпрограммы один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении мероприятий Подпрограммы ответственному соисполнителю Программы.

Ответственный исполнитель ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации Подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с нормативным правовым актом высшего органа исполнительной власти о порядке, разработке и реализации целевых программ.

информация об исполнении мероприятий Подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающая в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения, или невыполнения мероприятий.

Важнейшим элементом реализации Подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках Подпрограммы осуществляется с учетом информации, поступающей от участников Подпрограммы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Подпрограммы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Подпрограммы с участием общественных организаций инвалидов.

Финансирование мероприятий Подпрограммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Подпрограммы в отчетный период.

Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Подпрограммы либо во исполнение поручений органов власти.

### VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области и прочих источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы по мероприятиям, направленным на адаптацию объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности составляет  66132,8  тысяч рублей.

### VIII. Анализ рисков, описание мер управления рисками и оценка эффективности подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Характер Подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Подпрограммой:

отсутствие ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

пассивное сопротивление распространению и использованию органами государственной власти результатов выполнения Подпрограммы;

недостаточные гибкость и адаптируемость Подпрограммы к внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти;

дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках Подпрограммы;

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в рамках реализации мероприятий Программы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:

1) Финансовый риск реализации Подпрограммы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета, и средств областного бюджета Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Подпрограммы.

2) Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Подпрограммы является типичным при выполнении комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации Подпрограммы, содержащего перечень мероприятий Подпрограммы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Подпрограммы, и меры по их минимизации предпринимаются администрацией муниципального образования при управлении Подпрограммой, в том числе рассмотрении ежегодных результатов ее реализации и предоставления отчетов . Участниками Подпрограммы обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий Подпрограммы, предупреждение дублирования и организация распространения получаемых отдельными участниками Подпрограммы результатов.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Подпрограммы, включают:

стратегическое планирование и прогнозирование. Участники Подпрограммы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;

применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального, регионального и местного уровней), способствующих решению задач Подпрограммы на всех уровнях исполнительной власти;

определение организационной структуры управления реализацией Подпрограммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Социальная эффективность Подпрограммы выражается в достижении показателей эффективности.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является:

Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности;

Проведение работ по приспособлению для доступа инвалидов  объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

Формирование толерантного сознания общества по отношению к инвалидам;

Социальная интеграция инвалидов;

Подготовка специалистов для работы в сфере формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.