Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами»

МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 года

Общий план по расходам по состоянию на 01.01.2022 года составляет 71,1 %.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2021 год:

По подпрограмме «Устойчивое развитие территории МО "Кингисеппское городское поселение»:

Мероприятие подпрограммы 1 " Создание условий для устойчивого территориального и социально-экономического развития МО "Кингисеппское городское поселение"- утверждено бюджетных ассигнований 10 766,8 тыс. руб., исполнено 6 190,0 тыс. руб., процент исполнения от годовых бюджетных назначений составил 57,5 %.

По итогам конкурсных процедур заключены муниципальные контракты на сумму 9 926 818,98 рублей на выполнения работ в рамках мероприятия «Территориальное планирование». Не исполнен  муниципальный контракт от 17.08.2020г. № 01453000103200002310001 на сумму 2 450 000,00 рублей на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории ориентировочной площадью 7,16 га, расположенной в юго-западной части кадастрового квартала 47:20:0911004 в районе ул. Заводской г. Кингисеппа Ленинградской области и 2 этап муниципального контракта  от 05.07.2021г. № 01453000103210001210001 в сумме 1 286 818,98 рублей на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий, в границах кадастрового квартала: КН 47:20:0907003; КН 47:20:0907013; КН 47:20:0907008;  КН 47:20:0903002, в связи с отсутствием согласований на подготовленные проекты с уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области; Муниципальный контракт от20.08.2020г.  № 01453000103200001220002 расторгнут в оставшейся сумме 840 000,00 рублей, в связи с увеличением сроков проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны культурного наследия г. Кингисеппа.