Пояснительная записка о реализации муниципальных программ
за 2018 год
МО «Кингисеппский муниципальный район»



Муниципальная программа "Развитие образования Кингисеппского муниципального района" 
                     
Комитет по образованию предоставляет субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели 48 бюджетным учреждениям, а также 1 частному образовательному учреждению. 
Учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" финансируется, в соответствии с типом казенного учреждения.
Общий план по расходам по состоянию на 01.01.2019 года составляет  91,63 %.
Отклонение от установленных плановых назначений за 2018 год:
По подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
Основное мероприятие 2 "Содействие развитию дошкольного образований"- утверждено 44 885,2 тыс. руб.,  исполнено 42 427,7 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 94,5, финансирование направлялось в соответствии с фактическими расходами;
Основное мероприятие 4 "Развитие объектов образования Кингисеппского муниципального района" - утверждено  32 883,1 тыс. руб., исполнено 6 894,7 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 21,0. По итогу 2018 года выполнены следующие работы: Технологическое присоединение к электросетям, присоединение к теплосетям, присоединение к сетям водоснабжения, водоотведение. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. Получено положительное заключение. 
По подпрограмме «Развитие общего образования»:
Основное мероприятие 4 "Развитие объектов образования Кингисеппского муниципального района" - утверждено  205 657,1 тыс. руб., исполнено 109 187,2 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 53,1. По состоянию на 01.01.2019 года готовность объекта выполнена на 59%.  В связи с существенными нарушениями со стороны подрядчика заключенный муниципальный контракт с ООО СК "ЭТС" расторгнут в одностороннем порядке.  Заключен муниципальный контракт с новым подрядчиком ООО "Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление" (МК № СК-1/2018 от 18.06.2018г.) на сумму 267 855 304,51 рублей на строительство по объекту «Строительство школы в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района" и сроком выполнения работ 510 календарных дней (с момента подписания контракта). 
По объекту выполнены следующие работы: устройство монолитных перекрытий блоков 3,4 конструктива здания (стены, перекрытия), инженерная подготовка территории стадиона, заполнение оконных проёмов, планировка благоустройства. Заключили муниципальный контракт на осуществление авторского надзора за строительством объекта. Частично проведены работы по технологическому присоединению к электросетям (окончательный расчет по договору с ПАО «Ленэнерго» будет осуществлен после фактического присоединения).
По подпрограмме  «Развитие дополнительного  образования»:
Основное мероприятие 2 "Содействие развитию дополнительного образования" - утверждено  730,0 тыс. руб., исполнено 680,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 93,2, финансирование направлялось в соответствии с фактическими расходами;
Основное мероприятие 3 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" - утверждено  11 779,9 тыс. руб., исполнено 10 584,7 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 89,9,  финансирование направлялось в соответствии с фактическими расходами после прохождения конкурсных процедур.

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района ». 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района» в 2018 году исполнена на 100 %, в  том числе по подпрограммам:
1. Подпрограмма «Развитие отраслей животноводства» исполнена на 100%. 

Мероприятие «Сохранение  поголовья фуражных коров молочного направления» выполнено на сумму 1553,52 тыс. руб.  Планируемое значение показателя на 2018 год достигнуто, поголовье фуражных коров молочного направления на 01.01.2019г. составляет 3751 голов.
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2. Подпрограмма «Совершенствование системы информационного обеспечения предприятий агропромышленного комплекса путем проведения выставочной и иной деятельности, направленной на увеличение сельхозпродукции и продвижение ее на рынки сельскохозяйственной продукции» исполнена на 100%.  

   Проведено три мероприятия организационного характера. 

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кингисеппского района» выполнена  на 100 %.

Мероприятие 1.  Проектирование и строительство газопроводов в сельской местности выполнено на 100 %
	 
4. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кингисеппского  муниципального района» выполнено на 100 %. 

Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных рыбы и птицы (крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам) выполнено на 100%. Условное поголовье сельскохозяйственных животных на 01.01.2019г. 1175,89 условных голов. 



Муниципальная программа  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»
Общий план по расходам по состоянию на 01.01.2019 года составляет  79,2%.
Отклонение от установленных плановых назначений за 2018 год:

По подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе ипотечного кредитования»
Мероприятие подпрограммы 1 "Предоставление субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на основе ипотечного кредитования"   - утверждено 348,2 тыс. руб., исполнено 252,1 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 72,4, финансирование  производилось в соответствии с фактическими расходами.
По подпрограмме «Жилье для молодежи»
Мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"   - утверждено 962,8 тыс. руб., исполнено 841,3 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 87,4, финансирование  производилось в соответствии с фактическими расходами.
По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»
Мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" - утверждено 0,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 0,0.
По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 19 752,0 тыс. руб., исполнено 14 559,9 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 73,7, финансирование  производилось в соответствии с фактическими расходами.

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе" 
С целью   повышения эффективности и рационального использования средств бюджета  МО «Кингисеппское городское поселение» на 2018 год и плановый период  2019 - 2020 г.г. и бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 г.г. сформирован программно-целевым методом планирования в рамках следующих муниципальных программ:

	Наименование муниципальной программы
	Выделенный объем ассигнований
на 2018 год (тыс. руб.)
	Выполнено  2018 год (тыс. руб.)
	Процент исполнения, %

	«Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»
	67 371,2
	65 944,3
	97,9%

	«Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»
	38 659,2
	33 244,0
	86,0%

	«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»
	209 932,15
	209 477,25
	99,8%

	ВСЕГО:
	315962,55
	308665,55
	98,0%


  
         «Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе» в рамках подпрограммы «Развития объектов физической культуры» муниципальной программы «Развития культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальной районе»:
         Утверждено ассигнований на сумму 189 827 300,00 руб. План по расходам исполнен на 99,8% (189 523 700,00 руб.).

Муниципальная программа «Стимулирование экономического развития в Кингисеппском муниципальном районе»
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2018 году действовали 2794 субъекта малого и среднего предпринимательства. Наиболее привлекательной для субъектов малого и среднего бизнеса является оптовая, розничная торговля, услуги общественного питания, оказание бытовых услуг населению - около 50 % от общей численности субъектов.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства предприятий на 10 000 человек населения составляет 354 единицы. Прирост данного показателя  по сравнению с 2017 годом составляет +4,4%, так как в 2016 году данный показатель составлял 339 единиц.
 Недостижение показателя «Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций»  обусловлено увеличением в 2018 году среднесписочной численности крупных предприятий в области строительства и транспортной инфраструктуры (развитие портовых сооружений).   По отраслям экономики малые предприятия уступают по объему выпуска продукции крупным предприятиям промышленности и сельского хозяйства. 
При условии стабильного развития экономики района в ближайшие три года планируется рост данных показателей за счет прироста количества малых и микропредприятий в сфере транспорта и оказания услуг. Прирост среднесписочной численности будет, достигнут за счет вновь создаваемых рабочих мест у индивидуальных предпринимателей, так как данная категория ежегодно демонстрирует значительный прирост среднесписочной численности, что подтверждается проводимым мониторингом субъектов малого предпринимательства.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Кингисеппский муниципальный район»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Кингисеппский муниципальный район» направлена на достижение цели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кингисеппского муниципального района. 
В 2018 году муниципальная программа исполнена на 96,4 %, в том числе по подпрограммам:
1) Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» исполнена на 95,7 %. 
Мероприятие «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений» исполнено на 100 %.
По мероприятию «Оказание муниципальным образованиям поселений дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий» исполнение составило 90,8 %. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований поселений производилось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований поселений при предоставлении подтверждающих документов.
2) Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» исполнена на 98,8 %. 
В сентябре 2018 года муниципальный долг в сумме 33 000 000,00 рублей погашен в полном объеме. По состоянию на 01 января 2019 года муниципальный долг отсутствует.
3) Подпрограмма «Информационная, техническая и консультационная поддержка в сфере управления финансами» исполнена на 97,9 %.
Расходы проводились по фактической потребности отчетного периода.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе»

Подпрограмма 1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
Выделено: общая сумма – 4 464,5 тыс.руб. (область –842,6  тыс. руб., местный бюджет – 3621,9 тыс. руб.).
Профинансировано: общая сумма – 3 998,8 тыс. руб. (область –842,6  тыс. руб., местный бюджет – 3 156,2 тыс. руб.).
Мероприятие1: Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  (содержание в зимний период  автомобильных дорог вне границ населенных пунктов с регулярным автобусным сообщением) Выделено: 2 904,2 тыс.руб., исполнено: 2 897,7 тыс.руб.
Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании – 14 200 пог.м, общая площадь  – 73 250 м2 ):
· заключен МК с ООО «ГОРОД» на сумму -773 294,руб. на содержание 
автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в зимний период в 2018 году (автодорога «Котлы-Котлы (городок)ДОС», автодорога "Подъездной путь к в/ч Керстово",  автодорога «Домашово-Фалилеево»)
Общая площадь дорог = 26400 м2
Протяженность дорог = 4400 п.м.
Очистка проезжей части от снега площадью –6 844 200 м2         

· заключен МК с ООО «РИКС» на сумму 635021,26 руб. на зимнее 
содержание автодороги общего пользования от поворота на Байковский карьер до СНТ «Березка» в 2018 году.
Общая площадь дороги = 25650 м2.
Протяженность дороги = 4500 п.м.
Очистка проезжей части от снега площадью – 2 952 450 м2         

· заключен МК с ИП Зубарев на сумму 502000 руб. на зимнее 
содержание автодороги общего пользования «Калливере-Венекюля» в 2018 году.
Общая площадь дороги = 21200 м2
Протяженность дороги = 5300 п.м.
Очистка проезжей части от снега площадью – 1 950 400 м2   

На 01.01.2019г. выполнены работы по замене и установке недостающих дорожных знаков и барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "Кингисеппский муниципальный район" на сумму 370,0тыс.рублей.
      
                
Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе участие в государственной программе на условиях софинансирования «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области» 
Выделено: общая сумма – 1 560,3 тыс.руб. (область – 842,6тыс. руб., местный бюджет –717,7 тыс. руб.).
Профинансировано: общая сумма – 1101,1 тыс.руб. (область – 842,6тыс. руб., местный бюджет –258,5 тыс. руб.).
       В рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе» на условиях софинансирования за счет средств дорожных фондов выполнены  ремонтные работы по объектам: 
· ремонт автомобильной дороги «подъезд к д.Литизно», протяженностью 
0,450 км


Муниципальная  программа: «Организация транспортного обслуживания населения Кингисеппского района»
Название подпрограммы: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района»
Мероприятие1: Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд в пассажирском автотранспорте по маршрутам на территории МО "Кингисеппский муниципальный район" (установленные пунктом 1.7. решения Совета депутатов  МО «Кингисеппский муниципальный район от 13.12.2017 года №465/3-с «О мерах социальной поддержки  по проезду  в автотранспорте на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2018 году»), от места жительства до места учебы и обратно  на период обучения с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года и с 01.09.2018года по 31.12.2018 года, а именно:
-  учащимся общеобразовательных школ, проживающим в Новом Луцке, Лесобирже, Касколовке, частных секторах г. Кингисеппа или г. Ивангорода-в автобусах городского сообщения на сумму – 657 500 руб. Оплата за фактически выполненные услуги по перевозке льготной категории граждан в соответствии с заключенными договорами (по Совету депутатов, школьники г.Ивангород, г.Кингисепп)– 440 455 руб. 

Мероприятие2: Организация транспортного обслуживания населения на сумму 42 119 700 руб., Оплачено за фактически предоставленные работы по перевозке пассажиров по пригородным  и межмуниципальным маршрутам, проходящим в границах МО «Кингисеппский муниципальный район» на сумму – 40 133 699руб.77 коп.
Межмуниципальный маршруты (решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 16.03.2017г. № 371/3-с «Об утверждении расходных обязательств МО «Кингисеппский муниципальный район» по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Кингисеппском районе») 
1.1.1. № 69 «Кингисепп –Бегуницы», от г.Кингисеппа до границ 
Кингисеппского района - 25 км;
1.1.2.  № 69А «Кингисепп – Зимитицы», от г.Кингисеппа до границ 
Кингисеппского района - 25 км;
1.1.3. №71 «Кингисепп-Беседа», от г.Кингисеппа до границ 
Кингисеппского района - 65 км;
1.1.4. №71/78 «Кингисепп-Недолбицы-Беседа», от г.Кингисеппа до границ 
Кингисеппского района - 34 км;
1.1.5. № 71/82 «Кингисепп-Онстопель-Беседа», от г.Кингисеппа до границ 
Кингисеппского района - 38 км;
1.1.6.   №75/83 «Кингисепп-ст.Котлы-Гарколово-ст.Калище», от 
г.Кингисеппа до границ Кингисеппского района - 131,7 (+11) км;  
      1.2.7. №76 «Кингисепп-Загорье», от г.Кингисеппа до границ Кингисеппского района - 49 км;  
      1.2.8.  № 85/83 «Кингисепп-Ленрыба-ст.Калище», от г.Кингисеппа до границ Кингисеппского района - 121 км до границ Кингисеппского района).

       В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и по итогам проведения аукциона с АО «Кингисеппский автобусный парк» заключен муниципальный контракт от 10.01.2018г. № 0145300010317000356-0247178-01 на период до 31.12.2018г.
ВСЕГО функционирует 39 маршрутов, из них муниципальных пригородных маршрутов 31 маршрута, межмуниципальных и оплачиваемых только до границ Кингисеппского района 8 маршрутов. Количество подвижного состава - 52 единицы, в том числе 5 единиц низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для посадки и высадки инвалидов. Протяженность сети пригородных маршрутов – 1762 км (в том числе межмуниципальных – 489 км). В среднем ежедневный пробег составляет 6 898,2 км, в среднем исполнение расписания  за год составляет  – 98,7%. Маршруты действуют  с  учетом льготной категории граждан всех 
уровней и охватывает 145 населенных пунктов Кингисеппского района.                





