Аналитическая записка

к годовому отчету за 2018 год о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Кингисеппский муниципальный район»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Кингисеппский муниципальный район» направлена на достижение цели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кингисеппского муниципального района.

В 2018 году муниципальная программа исполнена на 96,4 %, в том числе по подпрограммам:

1) Подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» исполнена на 95,7 %.

Мероприятие «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений» исполнено на 100 %.

По мероприятию «Оказание муниципальным образованиям поселений дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий» исполнение составило 90,8 %. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований поселений производилось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований поселений при предоставлении подтверждающих документов.

2) Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» исполнена на 98,8 %.

В сентябре 2018 года муниципальный долг в сумме 33 000 000,00 рублей погашен в полном объеме. По состоянию на 01 января 2019 года муниципальный долг отсутствует.

3) Подпрограмма «Информационная, техническая и консультационная поддержка в сфере управления финансами» исполнена на 97,9 %.

Расходы проводились по фактической потребности отчетного периода.

Председатель комитета финансов

администрации МО «Кингисеппский

муниципальный район»                                                                  Н. С. Корнеева

Исп. Т. А. Юмагузина

Тел.4-88-86 (286)