Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

за 9 месяцев 2018 года

Общий план по расходам по состоянию на 01.10.2018 года составляет  69,9%.

Отклонение от установленных плановых назначений за 9 месяцев 2018 год:

По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

Мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" - утверждено 1 770,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 0,0, финансирование будет производится в соответствии с фактическими расходами.