ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01.04.2019 г.

Название муниципальной программы: «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» - расходы произведены по фактическим затратам.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1:

"Содержание аппарата администрации муниципального образования":

На 2019 год по субвенции «Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации опеки и попечительства»:

- утверждено ассигнований – 5 451,0 тыс. рублей (средства бюджета Ленинградской области), в т.ч. на 1 квартал 2019 года – 1 418,2 тыс. рублей;

- поступило из областного бюджета – 1 418,2 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 1 080,5 тыс. рублей, что составляет 19,8 % от утвержденных бюджетных назначений 2019 года и 76,2% бюджетных назначений 1-го квартала 2019 года.  Произведена выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства на 7 штатных единиц за январь, февраль и 1-ую половину марта 2019 года в сумме 1063,3 тыс. рублей. Произведена оплата почтовых услуг  в сумме  17,2 тыс. рублей.

Неисполненные бюджетные назначения на 01.04.2019 года составили 337,7 тыс. рублей (23,8% от утвержденных бюджетных назначений 1-го квартала 2019 года). Остаток неиспользованных бюджетных средств направлен 05.04.2019 года на выплату заработной платы за 2-ую половину марта 2019 года.

Подпрограмма 2 «Международное, межмуниципальное сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»

- «Проведение официальных мероприятий»:

Выделено  - 2 097 000 руб.

Профинансировано  - 478 939,69 руб.

Организация мероприятий (кол-во мероприятий - 9 ед., без учета мероприятий  за февраль (10 ед.) и март  (8 ед.) – 290 979,69 руб. (без учета авансовых отчетов за февраль и март на сумму 133074,75 руб.).

Сувенирная продукция (кол-во наименований продукции -  4)  – 187 960 руб.

- «Организация поздравлений с 90-95-100-летием ветеранов ВОВ» :

Выделено: 175 000 руб.

Профинансировано: - 24 950 руб. (без учета авансового отчета за март 2019 года на сумму 21 240 руб.).

Организовано поздравление (16 ветеранов, в том числе в марте 2019 -  7 ветеранов).

- Материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района»:

Выделено: 100 000 руб.

Профинансировано: 20 000 руб. (без учета одного из награждаемых).

Организовано вручение двух знаков отличия: Даниловой Р.Н. и Платонову К.П. (Постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» № 454 от 14.03.2019 и № 447 от 13.03.2019 соответственно).

Мероприятие подпрограммы 2 "Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских концлагерей ":

На 2019 год выделено – 749 392,00 (средства бюджета Кингисеппского района), в т.ч. на 1 квартал 2019 года - 749 392,00 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

На 01.04.2019 года  разработаны нпа  по  предоставления субсидий. Объявлен конкурс. Срок заключения контрактов - 2 квартал 2019 года.

Подпрограмма 3 "Совершенствование предоставления муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости деятельности администрации":

Основное мероприятие подпрограммы 1:

"Обеспечение информационной открытости деятельности администрации":

На 2019 год выделено – 2700 300,00 (средства бюджета Кингисеппского района), в т.ч. на 1 квартал 2019 года – 647 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

На 01.04.2019 года  проводится процедура электронного аукциона на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов о деятельности   администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», нормативно-правовых актов в периодическом  печатном издании, имеющим распространение  на территории Кингисеппского района. На увеличение  срока проведения электронной процедуры повлияли увеличение суммы и изменение срока контракта.  Срок заключения контракта -  апрель 2019 года.  Заключение контракта с компанией телерадиовещания - во втором квартале  2019 года: вносились изменения в план-график и план-закупок, что увеличило срок заключения контрактов.

Подпрограмма 4 "Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории района".

Выделено: общая сумма – 566,1 тыс. руб. (местный бюджет – 566,1 тыс. руб.).

Профинансировано: в календарном плане, финансирование мероприятий по созданию местной системы оповещения МО «Кингисеппское городское поселение» запланировано на 3 квартал.

Мероприятие 1: Создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения на сумму – 566,1 тыс. руб.

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами":

- по мероприятию «Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности» - ассигнования - 168000,00 рублей;

- расход            -           0,00 рублей;

(работы по заключению контракта по применению и обслуживанию программного продукта по учету договоров в программе «Формирование и учет договоров аренды земельных участков и имущества» планируется на 3 квартал);

- по мероприятию «Содержание помещения, находящегося по адресу: ул. Иванова, д.28»  - ассигнования - 247100,00 рублей;

- расход          -  0,00 рублей;

(фактически выставлено счетов ОАО «ПСК» на сумму-2203,05 рублей, остальные мероприятия по содержанию помещений не проводились);

-по мероприятию «Содержание здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 города Кингисеппа», находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, микрорайон Касколовка»

- ассигнования - 208600,00 рублей;

- расход             -  18956,40 рублей;

(расход произведен по фактически выставленным счетам поставщиками услуг, остальные мероприятия по содержанию помещений не проводились);

- по мероприятию «Оценка земельных участков»

- ассигнования - 107600,00 рублей;

- расход             -     7600,00 рублей;

(заключены 2 МК на сумму 12500,00 рублей);

- по мероприятию «Проведение оценки муниципального имущества и технической инвентаризации (паспортизации) объектов недвижимости»

- ассигнования - 121000,00 рублей;

- расход             -           0,00 рублей;

(заключено 4 МК на сумму  45373,00 рублей, срок исполнения до 31 декабря 2019 года);

- по мероприятию «Выполнение кадастровых работ»

- ассигнования - 350000,00 рублей;

- расход             -           0,00 рублей;

(заключено 2 МК на сумму 48000,00 рублей, срок исполнения до 20 декабря 2019 года);

- по мероприятию «Взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир»

- ассигнования  - 500700,00 рублей;

- расход             -  113959,60 рублей;

(заключено 16 МК на сумму 113959,60 рублей).

Оставшиеся ассигнования планируется расходовать в течение года. Отсутствие кредиторской задолженности гарантируем.