Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы МО «Кингисеппский муниципальный район»

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе» за 2019 год

1.  Выполнение муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе» за 2019 год составляет 98,45 %:

| Наименование муниципальной программы | Выделенный объем ассигнований на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено в 2019 году (тыс. руб.) | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе» | 215 278,9 | 211 941,05 | 98,45 |

2. Исполнение муниципальных программ в разрезе мероприятий:

- по расходам на Организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью в рамках подпрограммы «Развитие молодёжной политики в муниципальном районе»: Утверждено ассигнований на сумму 184 100,00 рублей. План по расходам  исполнен на 76,48 % (на сумму 140 800,00 руб.), в связи с тем, что мероприятия "Конкурс  женского водительского мастерства  "АвтоЛеди"-2019" и "Конкурс работающей молодежи в Кингисеппском районе" не были проведены, по причине  отсутствия заявок от участников в данных мероприятиях

- по расходам на участие в молодежных мероприятиях различного уровня в рамках подпрограммы «Развитие молодёжной политики в муниципальном районе»: Утверждено ассигнований на сумму 66 000,0 рублей. План по расходам  исполнен на  41,2% (на сумму 27 160,00 руб.), в связи с тем, что остаток неисполненного планового объема финансирования в сумме 38 840,0 руб. образовался по результатам торгов на приобретение футболок с логотипом для  участия в областном форуме "Доброволец ЛО".

- по расходам на Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства за счет средств бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие культуры в  муниципальном районе»: Утверждено ассигнований на сумму 400 000,00 рублей. План по расходам выполнен на 100 % (на сумму 400 000,00 руб.)

- по расходам на Мероприятия в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в  муниципальном районе»:  Утверждено ассигнований на сумму 1 165 400,00 рублей. План по расходам исполнен на 99,32 %  (1 157 500,00 рублей), в полном объеме согласно утвержденному плану мероприятий на 2019 год.

- по расходам на  участие в мероприятиях культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в  муниципальном районе»:  Утверждено ассигнований на сумму 46 000,00 рублей. План по расходам выполнен не в полном объеме, на 56,5 % (на сумму 26 000,00 руб.), по причине использования собственного транспорта  МКУ "Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма" для транспортировки  творческих коллективов Кингисеппского района для участия в мероприятиях различного уровня;

- по расходам на поддержку отрасли культуры (на поддержку коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание "народный" и "образцовый") за счет средств бюджета Ленинградской области и софинансирования за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»:  Утверждено ассигнований на сумму 249 400,00 руб. План по расходам исполнен в полном объеме на 100 % (на сумму 249 400,00 руб.).

- по расходам на  функционирование отдела ГТО в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной: Утверждено ассигнований на сумму 1 274 800,00 рублей. План по расходам исполнен на 98,3 % (1 252 562,36 рублей).

- по расходам на   организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в т.ч. отдела ГТО в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» : Утверждено ассигнований на сумму 248 400,00 рублей. План по расходам  исполнен на 84,23% (209237,97 рублей), в соответствии с календарным планом мероприятий МКУ "Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма". Профинансированы услуги по диспансерному обследованию членов команд, проведению медицинского наблюдения за спортсменами, 2 мероприятия в сфере физ. культуры и спорта, а также организовано и проведено 3 комплекса мероприятий ГТО. Остаток неисполненного планового объема финансирования в сумме 39162,03 руб. образовался за счет экономии средств по факту проведенных  спортивно-массовых мероприятий в 2019г.

- по расходам на  участие спортсменов в  мероприятиях сфере физической культуры и спорта и отдела ГТО МКУ "Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма" в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»: Утверждено ассигнований на сумму 262 700,00 рублей. План по расходам  исполнен на 94,7% (248 775,00 рублей), в полном объеме соответствии с календарным планом на  2019 г.

- по расходам на  предоставление субсидии МАУ «ОЛИМП» на обеспечение его текущей деятельности: Утверждено ассигнований на сумму 17 258 800,00 рублей. План по расходам  исполнен на 100%. В учреждении занимается 250 чел.

- по расходам на  строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе: Утверждено ассигнований на сумму 165 150,0 тыс . рублей. План по расходам  исполнен на 100%. Фактическая готовность объекта 54,3%. На объекте выполняется монтаж системы водопровода и канализации, наружных сетей теплоснабжения, системы вентиляции , устройство кровли, фасада, усиление ж/б конструкций, отделочные работы, огнезащита металлических конструктивных элементов. Тех. присоединение к электросетям будет осуществлено не раннее февраля 2020г., контракт на данные  цели заключен с АО "ЛОЭСК"

- по расходам на  Проектирование, строительство  и реконструкция сетей

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках строительства плавательного бассейна в г. Кингисепп: Утверждено ассигнований на сумму 25253,41 тыс. руб. План по расходам  исполнен на 100%. Сдача проектно-сметной документации в экспертизу будет произведена после получения точек подключения от ОАО "КВК". Сметная документация на строительство и реконструкцию блок-модульной газовой котельной для теплоснабжения плавательного бассейна прошла гос. экспертизу. Срок выполнения работ по строительству и реконструкции блок-модульной газовой котельной - май 2020г. Выполнены  авторский и строительный контроль. Проведена проверка правильности применения расценок и индексов расчёта строительства участка сети теплоснабжения от блок-модульной котельной Ледовой арены до границы земельного участка плавательного бассейна в г. Кингисеппе

3. МКУК «Кингисеппская ЦГБ» в 2019г. стала победителем Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" в 2019 году" в номинации «Лучшая городская библиотека года», и на основании постановления правительства Ленинградской области от 03.12.2019г. № 563 "О распределении из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" в 2019 году" учреждению перечислена в 2019 году премия в виде межбюджетного трансферта из областного бюджета Ленинградской области на сумму 400 000,00 руб. За счет данных средств приобретено информационно-вычислительное и звуковое оборудование, а также премирование работников МКУК «Кингисеппская ЦГБ».

4. В сфере культуры проведено 9 мероприятий, к участию привлечено 720 человек;

5.  В сфере физической культуры и спорта проведены мероприятия:

Проведено 6 мероприятий спорта, привлечено 1098 человек, в том числе:

- «Спортивный фестиваль «Подведение итогов года» - на сумму 23489,34 руб., приняло участие 45 человек;

- Проведение «Всероссийского Дня физкультурника» - на сумму 35150,00 руб., приняло участие 160 спортсменов;

- Отделом ГТО организовано и проведено 4 мероприятия на общую сумму 111303,20 руб., в которых приняло участие 893 чел.

Профинансированы услуги по диспансерному обследованию спортсменов на сумму 39295,43 руб. Количество спортсменов, которым оказаны данные  услуги – 360 человек.

Принято участие в 18 мероприятиях спорта на общую сумму 248 775,0  руб., в том числе:

- в XV Сельских спортивных играх Ленинградской области по 7 дисциплинам – на сумму 19700,00 руб.

- 2-х соревнованиях Ленинградской области по баскетболу – на сумму 123620,00 руб.

Всего в спортивных мероприятиях участвовало 93 спортсмена Кингисеппского района.

Спортсменами Кингисеппского района принято участие в 6 соревнованиях ВФСК ГТО на общую сумму 105 455,00 руб., в которых приняло участие 100 чел.

6. В сфере  молодежной политики проведено  4 мероприятия на общую сумму 140 800,00 руб.,  приняло участие 1150 человек в том числе:

- «Автопробег по местам боевой славы, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» на сумму 80 000,00 руб., в котором  приняло участие 750 чел.;

- «Чемпионат Кингисеппского района «Спортивные Что? Где? Когда?» -  на  сумму 24 400,00 руб. приняло участие 150 человек;

-  «Военно – патриотическая игра «Зарница» - на сумму 26 400,00 руб. приняло участие 150 человек;

-  «День призывника» - на сумму 10000,00 руб. приняло участие 100 человек;

Принято  участие в 2 мероприятиях молодежной политики  на общую сумму 27 160,00 руб., приняло участие более 75 человек, в том числе:

- «Участие в Фестивале молодежи и студентов "Ленинградский пикник"- на сумму 16 000,00 руб.,  приняло участие более 50 чел.;

-  «Участие в областном форуме «Доброволец ЛО» на сумму 11 160,0 руб., приняло участие 25 чел.

7. Отделом ГТО Центра регулярно проводится тестирование участников на выполнение нормативов ВФСК ГТО. Всего за 2019 год приняло участие в тестировании нормативов ГТО 893 человек. Выполнили норматив комплекса ГТО – 308 человек, в т.ч.:

- золотой знак – 88 человек,

- серебряный знак – 160 человек,

- бронзовый знак – 60 человек.