ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01.01.2020 г.

Название муниципальной программы: «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» .

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1:

«Содержание аппарата администрации муниципального образования»

На 2019 год по субвенции «Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации опеки и попечительства»:

-	утверждено ассигнований - 5 451,0 тыс.рублей (средства бюджета Ленинградской области),

-	поступило из областного бюджета - 4 233,8 тыс.рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 3 866,4 тыс.рублей, что составляет 71 % от утвержденных бюджетных назначений 2019 года. Произведена выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства на 7 штатных единиц за январь- август и 1-ую половину сентября 2019 года и в сумме 2 869,0 тыс.рублей, отчислены налоги с заработной платы в сумме 910,4 тыс.рублей; произведена оплата почтовых услуг в сумме 30,0 тыс.рублей; произведена закупка дополнительного технического оборудования и программного обеспечения (ViPNet Client for Windows 4.x (KC2) для сети №837 «Дети России»), а также проведения аттестации автоматизированного рабочего места на соответствие требованиям безопасности для работы в АИСТ ГБД и АС ФБД «Граждане» на сумму 57,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности»

На 2019 год:

- утверждено ассигнований – 30 270,7 тыс.рублей (средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район");

- профинансировано – 26 348,3 тыс.рублей

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 26 348,3 тыс.рублей, что составляет 87,0 % от утвержденных годовых назначений. Произведена выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии за 12 месяцев (декабрь 2018 года – ноябрь 2019 года).

В рамках данного мероприятия на конец отчетного периода из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский муниципальный район» получали пенсию за выслугу лет 126 человек, доплату к пенсии 2 человека.

В течение 2019 года прекращена выплата в связи со смертью 5 получателям: Дрозденко Ю.А. с 01.06.219 года; Петровой О.П. с 01.08.2019 года; Алексеевой Н.М. с 01.09.2019 года;  Карпунину А.К. с 01.12.2019 года; Билионку В.И. с 01.12.2019 года. Произведены новые назначения 3 получателям: Бондаревой Н.Е. с 29.07.2019 года; Антоновой Е.Г. с 18.09.2019 года; Ипатовой В.А. с 01.11.2019 года. Приостановлена выплата 1 получателю: Антоновой Е.Г. в связи с замещением на постоянной основе муниципальной должности главы МО «Кингисеппский муниципальный район».

В течение 2019 года прекращена выплата доплаты к пенсии в связи со смертью 1 получателю: Дегтяреву И.К. с 01.02.2019 года.

Произведена оплата комиссионного вознаграждения Сбербанку за зачисление денежных средств на счета получателей к реестрам за декабрь 2018 года - ноябрь 2019 года в размере 0,5% от суммы перечислений согласно счетам, выставленным ПАО «Сбербанк».

Подпрограмма 2: «Международное, межмуниципальное сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

- «Проведение официальных мероприятий»

Выделено  - 3 387 500 руб. Профинансировано  3 387 295,01 руб.

Организация мероприятий (кол-во мероприятий – 95 ед.,  2 434 295,01 руб.

Сувенирная продукция (кол-во наименований продукции -  28)  – 953 000 руб.

- «Организация поздравлений с 90-95-100-летием ветеранов ВОВ»

Выделено: 175 000 руб.

Профинансировано – 175 000 руб.

Организовано поздравление  - 74 ветеранов.

- Материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района»

Выделено: 100 000 руб.

Профинансировано: 40 000 руб.

Организовано вручение двух знаков отличия: Даниловой Р.Н. и Платонову К.П. (Постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» №454 от 14.03.2019 и № 447 от 13.03.2019 соответственно).

Основное мероприятие  2  подпрограммы 2:

«Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских концлагерей»:

На 2019 год выделено – 749 392,00 (средства бюджета Кингисеппского района).

Степень и результаты выполнения мероприятия:

В 1и 2кварталах израсходовано 336 488,00  рублей;

3 квартал – 185 504,00 рублей;

4 квартал -  227 400,00 рублей.

Подпрограмма 3  «Совершенствование предоставления муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости деятельности администрации» :

Основное мероприятие подпрограммы 3:

«Обеспечение информационной открытости деятельности администрации»:

На 2019 год выделено – 2 700 300,00 (средства бюджета Кингисеппского района), в т.ч. на январь – декабрь  2019 года  – 2584 000,00   рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

На 01.01.2020  профинансировано:

- публикации о деятельности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», нормативно-правовых актов в периодическом печатном издании, имеющем распространение на территории Кингисеппского муниципального района (газета «Восточный берег») – 1 988 000,00  рублей

- информационные услуги за май-ноябрь  (телевещание) – 579 831,00 рублей

- услуги по подготовке и размещению информационных материалов о социально-экономическом развитии Кингисеппского района и в преддверии 92-й годовщины Ленинградской области – 99 000,00 рублей

В декабре  на оплату отданы счета по оказанным услугам:

- информационные услуги  (телевещание) – 82 835,00 рублей

Итого на 01.01.2020 исполнение: 2 584 000,00 (95,7%)

На торговой площадке АСТ «Сбербанк» размещено извещение об осуществление закупки на услуги телевещания на сумму 116 299, 65 (декабрь)

Подпрограмма 4 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории района».

Выделено: общая сумма – 1060,4 тыс. руб. (местный бюджет – 1060,4 тыс. руб.), из них на создание местной системы оповещения запланировано 763,1 тыс. руб., на повышение квалификации муниципальных служащих запланировано 297,3 тыс. руб.

Профинансировано: На проектирование местной системы оповещения МО «Кингисеппское городское поселение» освоено 99,0 тыс. руб.

На повышение квалификации муниципальных служащих освоено 297,3 тыс. руб.

В  4 квартале 2019 года  выполнены работы по установке командного комплекса местной системы оповещения.  Цена муниципального  контракта 664,0 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- по мероприятию «Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности» - ассигнования - 125000,00 рублей

- расход             - 125000,00 рублей

(заключены и исполнены 3 контракта по применению и обслуживанию программного продукта по учету договоров в программе «Формирование и учет договоров  аренды земельных участков и имущества»;

- по мероприятию «Содержание помещения, находящегося по адресу: ул.Иванова,д.28»  - ассигнования - 15787,32 рублей

- расход             -  9759,18 рублей

(фактически выставлено счетов ОАО «ПСК»

- по мероприятию «Содержание здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 города Кингисеппа», находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город  Кингисепп, микрорайон Касколовка»

- ассигнования – 37566,03 рублей

- расход             - 37566,03 рублей

(расход произведен по фактически выставленным счетам поставщиками услуг. Здание с  01.05.2019 года передано в безвозмездное пользование)

- по мероприятию «Содержание здания диспетчерской и КПП ОА «КАП»

- ассигнования - 518033,97 рублей

- расход             - 466666,67 рублей

(2 договора по охране объекта заключены с 09.09.2019г. по 31.12.2019г., на сумму 466666,67 руб.)

- по мероприятию «Оценка земельных участков»

- ассигнования - 80000,00 рублей

- расход             - 80000,00 рублей

(заключено 11 МК на сумму  80000,00 рублей, срок исполнения до 31 декабря 2019 года)

- по мероприятию «Проведение оценки муниципального имущества и технической инвентаризации (паспортизации) объектов недвижимости»

- ассигнования - 168312,68 рублей

- расход             - 165538,76 рублей

(заключено 10 МК на сумму  165538,76 руб., срок исполнения до 31 декабря 2019 года)

- по мероприятию «Выполнение кадастровых работ»

- ассигнования - 662000,00 рублей

- расход             - 662000,00 рублей

(заключено 9 МК на сумму 662000,00 руб., срок исполнения до 31 декабря 2019 года)

- по мероприятию «Взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир»

- ассигнования  - 590700,00 рублей

- расход             - 587626,63 рублей

(заключено 16 МК на сумму 587626,63 руб.)