Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

за  1 полугодие 2019 год

Общий план по расходам по состоянию на 01.07.2019 года составляет  20,5%.

Отклонение от установленных плановых назначений за 1 полугодие  2019 года:

По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

Мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" - утверждено 1 435,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 0,0. Кассовым планом средства предусмотрены в 3-м квартале 2019 года.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 17 004,5 тыс. руб., исполнено 2 173,9 тыс. руб., % исполнения от годовых бюджетных назначений составил 12,8.  Приобретены 2-е квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование направляется в соответствии с фактическими расходами и кассовым планом.