ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01.07.2019 г.

Название муниципальной программы: «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» - расходы произведены по фактическим затратам.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1:

"Содержание аппарата администрации муниципального образования":

На 2019 год по субвенции «Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации опеки и попечительства»:

На 2019 год по субвенции «Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации опеки и попечительства»:

- утверждено ассигнований – 5 451,0 тыс. рублей (средства бюджета Ленинградской области), в т.ч. на 1 полугодие 2019 года – 2 769,0 тыс. рублей;

- поступило из областного бюджета – 2 769,0 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 2 416,9 тыс. рублей, что составляет 44,3 % от утвержденных бюджетных назначений 2019 года. Произведена выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства на 7 штатных единиц за январь-май и 1-ую половину июня  2019 года в сумме 2 386,9 тыс. рублей и оплата почтовых услуг  в сумме  30,0 тыс. рублей.

Неисполненные бюджетные назначения на 01.07.2019 года составили 352,1тыс. рублей. Остаток неиспользованных бюджетных средств направлен 05.07.2019 года на выплату заработной платы за 2-ую половину июня 2019 года.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности"

На 2019 год:

- утверждено ассигнований – 26 811,0 тыс. рублей (средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район");

- профинансировано – 13 185,3 тыс. рублей

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 13 185,3 тыс. рублей, что составляет 49,2% от утвержденных годовых назначений. Произведена выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии за декабрь 2018 года – май 2019 года.

В рамках данного мероприятия на конец отчетного периода из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский муниципальный район» 129 человек получали пенсию за выслугу лет и 2 человека получали доплату к пенсии.

Произведена оплата комиссионного вознаграждения Сбербанку за зачисление денежных средств на счета получателей к реестрам за декабрь 2018 года - апрель 2019 года в размере 0,5% от суммы перечислений согласно счетам, выставленным Сбербанком. Счет от Сбербанка к реестрам за май 2019 года не поступал.

Подпрограмма 2: «Международное, межмуниципальное сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

На 2019 год:

- утверждено ассигнований – 784,0 тыс. рублей;

- профинансировано с начал года – 391,4 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 391,4 тыс. рублей, что составляет 49,9% от утвержденных годовых ассигнований. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кингисеппского муниципального района» произведена ежемесячная денежная выплата в размере 5000,00 руб. за январь – июнь 2019 года.

В рамках данного мероприятия на конец отчетного периода ежемесячную денежную выплату получали 13 человек, удостоенных звания «Почетный гражданин Кингисеппского муниципального района».

Произведена оплата комиссионного вознаграждения Сбербанку за зачисление денежных средств на счета получателей по реестрам за январь - май 2019 года  в размере 0,5% от суммы перечислений согласно счетам, выставленным Сбербанком. Счет от Сбербанка к реестру за июнь 2019 года не поступал.

Подпрограмма 2 «Международное, межмуниципальное сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»

- «Проведение официальных мероприятий»:

Выделено  - 2 097 000 руб.

Профинансировано  - 1 430 125,94 руб.

Организация мероприятий (кол-во мероприятий – 38 ед., без учета мероприятий  за июнь (4 ед.) – 1 054 165,94 руб. (без учета авансового отчета за июнь на сумму 64 589,30 руб.).

Сувенирная продукция (кол-во наименований продукции -  15)  – 375 960 руб.

2) «Организация поздравлений с 90-95-100-летием ветеранов ВОВ»

Выделено: 175 000 руб.

Профинансировано - 74 042 руб. (без учета авансового отчета за июнь 2019 года на сумму 8 950,50 руб.).

Организовано поздравление (39 ветеранов, в том числе, в июне 2019 -  3 ветерана).

3) Материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района»

Выделено: 100 000 руб.

Профинансировано: 40 000 руб.

Организовано вручение двух знаков отличия: Даниловой Р.Н. и Платонову К.П. (Постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» №454 от 14.03.2019 и № 447 от 13.03.2019 соответственно).

Подпрограмма 3 "Совершенствование предоставления муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости деятельности администрации":

Основное мероприятие подпрограммы 1:

"Обеспечение информационной открытости деятельности администрации":

На 2019 год выделено 2 700 300,00 (средства бюджета Кингисеппского района), в т.ч. на январь - июнь 2019 года – 1 294 00,00 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

На 01.07.2019 профинансировано:

- публикации о деятельности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», нормативно-правовых актов в периодическом печатном издании, имеющем распространение на территории Кингисеппского муниципального района (газета «Восточный берег») – 994 000,00 тыс. рублей;

- информационные услуги за май (телевещание) – 82 833,00 рублей.

В июле на оплату отданы счета по оказанным услугам:

- услуги по подготовке и размещению информационных материалов о социально-экономическом развитии Кингисеппского района и в преддверии 92-й годовщины Ленинградской области – 99 000,00 рублей;

- информационные услуги за июнь (телевещание) – 82 833,00 рублей.

Итого на 15.07.2019 исполнение: 1 258 666,00 руб. (46,6%).

Подпрограмма 4 "Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории района".

Выделено: общая сумма – 566,1 тыс. руб. (местный бюджет – 566,1 тыс. руб.).

Профинансировано: в календарном плане, финансирование мероприятий по созданию местной системы оповещения МО «Кингисеппское городское поселение» запланировано на 3 квартал. В настоящее время контракт на проектирование системы проходит согласование в структурных подразделениях администрации.

Мероприятие 1: Создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения на сумму – 566,1 тыс. руб.

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами":

- по мероприятию «Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности»:

- ассигнования - 168000,00 рублей;

- расход - 0,00 рублей;

(работы по заключению контракта по применению и обслуживанию программного продукта по учету договоров в программе «Формирование и учет договоров аренды земельных участков и имущества» планируется на третий  квартал);

- по мероприятию «Содержание помещения, находящегося по адресу: ул. Иванова, д.28»:

- ассигнования - 247100,00 рублей;

- расход -  6991,18 рублей;

(фактически выставлено счетов ОАО «ПСК», остальные мероприятия по содержанию помещений планируются в третьем квартале);

- по мероприятию «Содержание здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 города Кингисеппа», находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город  Кингисепп, микрорайон Касколовка»:

- ассигнования - 208600,00 рублей;

- расход             -  37566,03 рублей;

(Расход произведен по фактически выставленным счетам поставщиками услуг. В связи с передачей здания с 01.05.2019 года в безвозмездное пользование свободные ассигнования распределятся на другое мероприятие).

- по мероприятию «Оценка земельных участков»:

- ассигнования - 107600,00 рублей;

- расход             -   17500,00 рублей;

(планируется проведение работ);

- по мероприятию «Проведение оценки муниципального имущества и технической инвентаризации (паспортизации) объектов недвижимости»:

- ассигнования - 121000,00 рублей;

- расход             -   22000,00 рублей;

(заключено 2 МК на сумму  32338,76 рублей, срок исполнения до 31 декабря 2019 года);

- по мероприятию «Выполнение кадастровых работ»:

- ассигнования - 350000,00 рублей;

- расход             -   12000,00 рублей;

(заключено 2 МК на сумму 67000,00 рублей, срок исполнения до 31 декабря 2019 года);

- по мероприятию «Взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир»

- ассигнования  - 500700,00 рублей;

- расход             -  198069,68 рублей;

(заключено 16 МК на сумму 198069,68 рублей).

Оставшиеся ассигнования планируется расходовать в течение года. Отсутствие кредиторской задолженности гарантируем.