## Приложение 1
Форма 7
Оценка результатов реализации муниципальной программы
Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе
(наименование муниципальной программы)
за 2020 год
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи на 2020 год (руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи за 2020 год (руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год
|  | в том числе: |  |  | в том числе:
|  | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | бюджет Ленинградской области. | Другие источники (Бюджет "Кингисеппского городского поселения") | Бюджет МО "Кингисеппский муниципальный район" | бюджет Ленинградской области. | Другие источники (Бюджет "Кингисеппского городского поселения")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | 6439.85 | 3520.02 | 5686.6 | 6337.65 | 3520.02 | 5671.29
| Всего по программе: | 6403.9 | 3520.02 | 5686.6 | 6301.7 | 3520.02 | 5671.29
Подпрограмма"Развитие малого,среднего предпринимательства и потребительского рынка"
1. | Задача 1 Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1394.75 | 1071.4 | 5686.6 | 1394.75 | 1071.4 | 5671.29 | Показатель 1 Количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ед. | 2755 | 2830 | 3237
[8 empty] | Показатель 2 Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение | ед. | 21 | 30 | 40
[8 empty] | Показатель 3 Количество оказанных информационно-консультационных услуг | ед. | 138 | 0 | 0
[8 empty] | Показатель 4 Количество предпринимателей принимающих участие в региональной и муниципальной программах | ед. | 3 | 8 | 21
[8 empty] | Показатель 5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за счет субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на организацию предпринимательской деятельности | ед. | 0 | 2 | 2
[8 empty] | Показатель 6 Количество вновь созданных рабочих мест, субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку за счет субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | ед. | 0 | 4 | 4
[8 empty] | Показатель 7. Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к предыдущему году | ед. | 0 | 7 | 7
[8 empty] | Показатель 8 Количество обновлений в разделе имущественной поддержки на сайте муниципального образования | ед | 0 | - | -
[8 empty] | Показатель 9 Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | ед | 0 | 15 | 61.75
[8 empty] | Показатель 10 .Количество семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц | ед | 0 | - | -
[8 empty] | Показатель 11. Количество организованных семинаров направленных на развитие социального предпринимательства | ед | 0 | - | -
[8 empty] | Показатель 12.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения | ед | 0 | 36.75 | 37.4
[8 empty] | Показатель 13. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | ед | 0 | 28.5 | 30.5
[8 empty] | Показатель 14. Оборот средних предприятий | ед | 0 | 3.5 | 3.95
[8 empty] | Показатель 15. Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП | ед | 0 | - | -
[8 empty] | Показатель 16. Количество тематических выставок- ярмарок народных художественных промыслов | ед | 0 | - | -
[8 empty] | Показатель 17. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс.чел. | 0 | 9.153 | 9.9
[8 empty] | Показатель 18. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых(нарастающим итогом) | тыс.чел. | 0 | 0.3 | 0.678
[8 empty] | Показатель 19. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП"(нарастающим итогом) | ед. | 0 | 182 | 182
[8 empty] | Показатель 20. Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте | чел. | 0 | 21 | 21
[8 empty] | Показатель 21. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства"(нарастающим итогом) | чел. | 0 | 76 | 76
[8 empty] | Показатель 22. Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" | чел. | 0 | 353 | 353
[8 empty] | Показатель 23. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства"(нарастающим итогом) | ед. | 0 | 16 | 16
[8 empty] | Показатель 24. Деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Показатель 25. Обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в региональных выставках и ярмарках | ед. | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Показатель 26. Проведение мастер-классов с мастерами Кингисеппского района в сфере народных художественных промыслов | ед. | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Показатель 27. Организация выпуска специализированной статьи в газете «Восточный Берег» по тематике малого предпринимательства, в том числе в сфере народных художественных промыслов | ед. | 0 | 12 | 12
[8 empty] | Показатель 28. Оказание консультивно-методической помощи мастерам народных художественных промыслов в подготовке документации для участия в конкурсах, грантах, выставках, ярмарках | ед. | 0 | 10 | 10
2. | Задача 2 Создание на территории Кингисеппского муниципального района конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в товарах, услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания; | 0 | 2185 | 0 | 0 | 2185 | 0 | Обеспечение поселений, входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. | ед. | 6 | 6 | 6
| Задача 3 Организация информирования и консультирования потребителей и субъектов малого предпринимательства в сфере защиты прав потребителей; повышение правовой грамотности населения Кингисеппского района в сфере потребительского законодательства | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | Показатель 1 Консультации гражданам и юридическим лицам по вопросам ЗПП | ед. | 0 | 235 | 299
[8 empty] | Показатель 2 Составление претензионных писем и исковых заявлений | ед. | 0 | 90 | 185
[8 empty] | Показатель 3 Оказание помощи в составлении исковых заявлений в суд о защите прав и законных интересов потребителей | ед. | 0 | 10 | 31
[8 empty] | Показатель 4 Опубликование в СМИ материалов, способствующих повышению потребительской грамотности населения | ед. | 0 | 6 | 13
[8 empty] | Показатель 5 Проведение выездных приёмов потребителей по защите их прав и законных интересов в сельских поселениях района | ед. | 0 | 10 | 2
4 | Задача 4 Обеспечение органов местного самоуправления оперативной статистической информацией для осуществления управления муниципальной территорией. | 35.95 | 263.62 | 0 | 35.95 | 263.62 | 0 | Показатель 1 Формирование и сдача отчетов в соответствии с графиком представления в ИАС «Мониторинг СЭР МО» | ед. | 2 | 3 | 4
5 | Задача 5 Развитие инфраструктуры по поддержке малого предпринимательства с целью оказания адресной методической, информационной, консультационной поддержки предпринимателям | 682.8 | 0 | 62 | 682.8 | 0 | 62 | Показатель 1 Количество организованных и проведенных ярмарок | ед | - | - | -
[8 empty] | Показатель 2 Количество семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в муниципальных закупках отдельных юридических лиц | ед | - | 2 | 2
[8 empty] | Показатель 3 Количество организованных семинаров,направленных на развитие социального предпринимательства | ед | - | 2 | 2
[8 empty] | Показатель 4 Количество тематических выставок-ярмарок народно-художественных промыслов | ед | - | 1 | 1
[8 empty] | Показатель 5 Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом) | ед | - | 64 | 64
[8 empty] | Показатель 6 Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства"(нарастающим итогом) | ед | - | 55 | 55
[8 empty] | Показатель 7 Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение | ед | - | - | -
[8 empty] | Показатель 8 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом) | ед | - | - | -
[8 empty] | Показатель 9 Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом) | ед | - | 370 | 370
[8 empty] | Показатель 10 Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок | ед | - | - | -
| Задача 6. Стимулирование развития малого предпринимательства в области производства народных художественных промыслов и продукции сельского хозяйства | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Количество организованных мастер-классов | ед | _ | _ | _
[8 empty] | 2.Количество оборудованных ремесленных мастерских | ед | _ | _ | _
Подпрограмма 4 Совершенствование системы стратегического управления в Кингисеппском муниципальном районе
4.1. | Задача 1 Повышение оперативности и достоверности мониторинга социально-экономического развития в Кингисеппском муниципальном районе | [6 empty] | Показатель1 Осуществление переданных ОМСУ отдельных государственных полномочий по подготовыке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории МО "Кингисеппский муниципальный район" | ед | _ | _ | _
4.2. | Задача 2. Совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования Кингисеппского муниципального района | [6 empty] | Показатель 1 Разработка Стратегии социально-экономического развития МО "Кингисеппский муниципальный район" до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии | ед. | _ | _ | _
[8 empty] | Показатель 2. Осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | ед. | _ | _ | _
| Подпрограмма 5 Устойчивое развитие территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» | 4165 | 0 | 0 | 4165 | 0 | 0
| Задачи: 1. Повышение инвестиционной привлекательности путем размещение сельскохозяйственных и промышленных кластеров, необходимых для дальнейшего развития территории, комплексного обустройства территории инженерной и транспортной инфраструктурой, социально-значимыми объектами | 4165 | 0 | 0 | 4165 | 0 | 0 | Показатель 1 Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. | ед | - | 1 | 1