ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01.01.2021 г.

Название муниципальной программы:

«Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» - расходы произведены по фактическим затратам.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: "Содержание аппарата администрации муниципального образования"

На 2020 год по субвенции «Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации опеки и попечительства»:

- утверждено ассигнований – 9 490,0 тыс.рублей (средства бюджета Ленинградской области),

- поступило из областного бюджета – 9 490,0 тыс.рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 9 352,7 тыс.рублей, что составляет 98,6 % от утвержденных бюджетных назначений 2020 года.

За счет средств субвенции произведена выплата заработной платы за период с января по декабрь 2020 года на сумму 6 336,9 тыс.рублей (9 сотрудникам отдела опеки и попечительства и водителю); отчислены налоги на заработную плату в сумме 1 882,6 тыс.рублей; произведена ежемесячная компенсационная выплата в размере 50,0 руб. находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 1,5-летнего возраста сотруднице отдела в сумме 0,3 тыс.рублей.

Для обеспечения нужд отдела опеки и попечительства в 2020 году заключено и исполнено 12 муниципальных контактов:  произведено обновление права пользования программным обеспечением для работы в ГБД АИСТ «Дети России» и АС ФБД «Граждане» на сумму 7,5 тыс.рублей; приобретены картриджи на сумму 71,0 тыс.рублей; 9 компьютеров и 4 МФУ на сумму 516,4 тыс.рублей; канцтовары на сумму 75,4 тыс.рублей; архивные металлические шкафы и офисные кресла на сумму 187,2 тыс.рублей; произведена оплата почтовых услуг на сумму 42,0 тыс.рублей. Обслуживание и содержание легкового автомобиля, используемого для нужд отдела опеки и попечительства, в 2020 году составило 233,4 тыс.рублей.

Остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2021 года составил 137,3 тыс.рублей (больничный лист и экономия от проведения закупок).

На 2020 год на исполнение функций органов местного самоуправления по Управлению делами администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»:

-	утверждено ассигнований –14 596200руб. (бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»)

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 14 042 348, 52 руб., что составляет 96,2 % от утвержденных бюджетных назначений 2020 года.

По заключенным контрактам на исполнение функций органов местного самоуправления оплата за декабрь 2020 года будет произведена в январе 2021 года.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности"

На 2020 год:

- утверждено ассигнований – 28 649,2 тыс.рублей (средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район");

- профинансировано – 28 187,1 тыс.рублей

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 28 187,1 тыс.рублей, что составляет 98,4 % от утвержденных годовых назначений. Произведена выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии за 12 месяцев (декабрь 2019 года – ноябрь 2020 года).

В рамках данного мероприятия на конец отчетного периода из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский муниципальный район», получали пенсию за выслугу лет 129 человек и доплату к пенсии 2 человека.

В течение 2020 года произведены новые назначения 3 получателям:

- Корнеевой Н.С. с 01.05.2020 года (распоряжение № 127-р от 29.05.2020 года);

- Карельской Н.Н. с 25.05.2020 года (распоряжение № 128-р от 29.05.2020 года);

- Архиповой Г.В. с 07.07.2020 года (распоряжение № 167-р от 24.08.2020 года).

С 01.01.2020 года произведена индексация размеров пенсий за выслугу лет в 1,04 раза соответствии с распоряжением от 06.02.2020 года № 42-р «Об индексации пенсий за выслугу лет, назначенных лицам, замещавшим должности муниципальной службы, доплат к пенсиям, установленных лицам, замещавшим  на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский муниципальный район», с 01.01.2020 года».

Произведена оплата комиссионного вознаграждения ПАО «Сбербанк» за зачисление денежных средств на счета получателей по электронным реестрам  через систему дистанционного обслуживания в размере 0,5% от суммы перечислений согласно счетам, выставленным ПАО «Сбербанк».

Подпрограмма 2: «Международное, межмуниципальное сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

На 2020 год по отделу опеки и попечительства:

- утверждено ассигнований – 784,0 тыс.рублей;

- профинансировано с начал года – 777,3 тыс.рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Освоено 777,3 тыс.рублей, что составляет 99,1% от утвержденных годовых ассигнований. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кингисеппского муниципального района» произведена ежемесячная денежная выплата в размере 5000,00 руб. за январь – декабрь 2020 года.

В рамках данного мероприятия в течение отчетного периода ежемесячную денежную выплату получали:  за январь - ноябрь 2020 года 13 человек, удостоенных звания «Почетный гражданин Кингисеппского муниципального района»; за декабрь 2020 года - 12 человек (с 01.12.2020 года прекращена выплата 1 получателю на основании распоряжения АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.12.2020 года №260-р «О прекращении перечисления ежемесячной денежной выплаты Почётному гражданину Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Ишковой А.А.» в связи со смертью).

Произведена оплата комиссионного вознаграждения ПАО «Сбербанк» за зачисление денежных средств на счета получателей по электронным реестрам  через систему дистанционного обслуживания в размере 0,5% от суммы перечислений согласно счетам, выставленным ПАО «Сбербанк».

По управлению делами:

- «Проведение официальных мероприятий»

Выделено  - 2 200 400 руб. Профинансировано  2 170 788, 20 руб.

Организация мероприятий (кол-во мероприятий – 75),  981 309,02 руб.

Сувенирная продукция (кол-во наименований продукции - 32) – 1 189 479,20 руб.

Остаток – 29 611, 78 руб.

Итого на 01.01.2021 года процент исполнения – 97,1 %.

- «Организация поздравлений с 90-95-100-летием ветеранов ВОВ»

Выделено: 148 500,00 руб.

Профинансировано – 147 804,00 руб.,  остаток – 696,00 руб.

Организовано поздравление  - 63 ветерана.

Итого на 01.01.2021 года исполнение: 99,5 %.

- Материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района»

Выделено: 100 000,00 руб.

Профинансировано: 100 000,00 руб.

Организовано вручение двух знаков отличия: Шутову И.С., Рудаковской С.П., Корнеевой Н.С., Степанниковой Н.В., Корончевской З.Н. (Постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» № 551 от 11.03.2020г., № 551 от 11.03.2020г., № 664 от 26.03.2020г., № 641 от 24.03.2020г., № 1613 от 05.08.2020г. соответственно).

Итого на 01.01.2021 года исполнение: 100%.

Подпрограмма 3  «Совершенствование предоставления муниципальных услуг и обеспечение информационной открытости деятельности администрации»:

Основное мероприятие подпрограммы 1:

«Обеспечение информационной открытости деятельности администрации»:

На 2020 год выделено – 5 540 300,00 руб. (средства бюджета Кингисеппского района).

Степень и результаты выполнения мероприятия:

На 31.12.2020 года профинансировано:

- публикации о деятельности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», нормативно-правовых актов в периодическом печатном издании, имеющем распространение на территории Кингисеппского муниципального района (газета «Восточный берег») – 2 458 175,80 рублей; газета «Время» - 2 000 000,00 рублей

- информационные услуги за телевещание – 618 749,25 рублей

- услуги по подготовке и размещению информационных материалов о социально-экономическом развитии Кингисеппского района и в преддверии 93-й годовщины Ленинградской области –  295 000,00 рублей

- услуги по разработке и продвижению сайта – 180 075,00 рублей

Итого на 31.12.2020 года исполнение: 5 525 000,00 руб. (99,7%).

Подпрограмма 4 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории района».

Выделено: общая сумма – 2021,7 тыс. руб. (местный бюджет – 2021,7 тыс. руб.), из них на приобретение оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы для создания местной системы оповещения населения по ГО ЧС запланировано и освоено 1586,3 тыс. руб., на оказание услуг по организации каналов передачи данных для создания местной системы оповещения населения по ГО ЧС запланировано и освоено 75,3 тыс. руб., на транспортирование до места изоляции в условиях, исключающих риск инфицирования COVID-19 лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию (за счет средств резервного фонда) запланировано и освоено 240,0 тыс. руб.

Вместе с тем, мероприятие «Приобретение многоканальной системы регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений Незабудка II», не было выполнено мероприятие «Приобретение системы регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений», в связи с чем не были освоены бюджетные ассигнования в размере 70 000,00 руб. Указанное мероприятие не было выполнено по следующим причинам, в соответствии с коммерческим предложением ООО «Центр речевых технологий» от 07.10.2019 года №ИП191007/05 стоимость многоканальной системы регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений «Незабудка II» составляла 120000,00 рублей. Указанная сумма была запланирована в бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» и предусмотрена в кассовом плане на третий квартал 2020 года. Вместе с тем, при внесении новой закупки в план график закупок, а также подготовке технического задания и проекта муниципального контракта, от ООО «Центр речевых технологий» поступила информация, что в связи с ростом курса иностранных валют, стоимость указанной системы составит не менее 170 000,00 рублей. В данной связи был осуществлен запрос новых коммерческих предложений на установку системы записи телефонных переговоров, по результатам чего от ООО «Телс» поступило коммерческое предложение от 18 ноября 2020 года о том, что указанная организация готова установить в ЕДДС необходимую систему записи телефонных переговоров стоимостью 120000,00 рублей. Но при подготовке отделом по делам ГО ЧС технического задания, от ООО «Телс» поступила информация, что заводу изготовителю на поставку оборудования требуется не менее 30 дней, таким образом, со стороны ООО «Телс» существует вероятность неисполнения муниципального контракта до конца 2020 года. В связи с указанным было принято решение контракт на установку системы записи речевых сообщений в ЕДДС не заключать.

Также, на основании постановления мирового суда судебного участка №38 от 27.11.2020 года по делу №3-586/2018-38, юридическое лицо -администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде штрафа 50 000,00 рублей. В целях своевременного исполнения решения суда указанный штраф был выплачен из средств, запланированных на мероприятие  «Приобретение системы регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений».

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- по мероприятию «Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности» - ассигнования – 80 000 ,00 рублей

- расход            - 80 000,00 рублей

(заключен и исполнен один контракт по применению и обслуживанию программного продукта по учету договоров в программе «Формирование и учет договоров аренды земельных участков»;

- по мероприятию «Содержание помещения, находящегося по адресу: ул. Иванова, д.28   - ассигнования – 8 400,00 рублей

- расход             -  6 733,89 рублей

(оплата произведена по фактически выставленным счетам ОАО «ИСК», без учета 30% за декабрь 2020г.-210,79руб., экономия составила-1455,32 руб.)

- по мероприятию «Содержание здания диспетчерской и КПП ОА «КАП», находящегося по адресу: ул.Николаева, д.8:

ассигнования - 1 613773,60 рублей

расход	    - 1 350 938 ,89

(заключено: 6 договоров с единственным поставщиком на охрану объекта на сумму 1 225 037,64 руб., по результатам проведенного аукциона на охрану объекта был заключен МК на сумму 158 735,96 руб. сумма экономии по заключенным договорам составляет 116 226,40; один договор на электроснабжение на сумму 230 000 руб., оплата произведена по фактически выставленным счетам ОАО «ПСК», без учета за декабрь 2020г.-17276,88 руб., экономия составила-120557,83 руб.)

- по мероприятию «Оценка земельных участков»

ассигнования - 100000,00 рублей

расход	-	100000,00 рублей

(заключено 10 МК на сумму 100 000,00 рублей, срок исполнения до 31.12.2020 года)

- по мероприятию «Проведение оценки муниципального имущества и технической инвентаризации (паспортизации) объектов недвижимости»

ассигнования - 155 000,00 рублей

расход	- 155 000,00 рублей

(заключено 7 МК на сумму 155 000,00 руб.)

- по мероприятию «Выполнение кадастровых работ»

ассигнования - 267290,00 рублей

расход	    - 267290,00 рублей

(заключено 8 МК на сумму 267290,00 руб., срок исполнения до 31.12.2020 года).

- по мероприятию «Взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир»

ассигнования  -668746,23 рублей

расход	     - 662 557,33 рублей

(заключено 16 МК на сумму 668 746,23 руб., оплата произведена по фактически выставленным счетам ТСЖ и НО «Фонд капитального ремонта», экономия за счет приватизации квартир составляет 6188,90 руб.).