Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района» за 2021 год

Общий план по расходам по состоянию на 01.01.2022 года составляет 93,8%.

Отклонение от установленных плановых назначений за 2021 года:

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 13 440,4 тыс. руб., исполнено 12 233,1 тыс. руб., процент исполнения составил 91,0%.

За 2021 год приобретено 7 однокомнатных квартир, остаток неиспользованных средств составил в сумме 1 207 ,3 тыс. руб.

Проведено 2 аукциона, по результатам которых электронный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия участников (продавцов).