Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального района»

за 1 квартал 2021 год

Общий план по расходам по состоянию на 01.04.2021 года составляет  6,4%.

Отклонение от установленных плановых назначений за 1 квартал 2021 1года:

По подпрограмме «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»

Основное мероприятие подпрограммы 1 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" - утверждено 2 540,0 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. руб., выдача свидетельств на предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в 1 квартале 2021 года не производилась.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие подпрограммы 1 "Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" - утверждено 11 799,3 тыс. руб., исполнено 0,00 руб., процент исполнения составил 0,0%. Оплата будет произведена после заключения муниципальных контрактов после предоставления документов.