## 2022
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 04.03.2022 года № 438 ( Приложение №1)
План-график ("дорожная карта") по выполнению органами местного самоуправления мероприятий, направленных на достижение показателей федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году по оказанию имущественной поддержки по оказанию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан
Кингисеппский муниципальный район
(наименование муниципального района /городского округа)
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Срок выполнения мероприятия | Ответственные лица (ФИО , номер телефона)
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1. | Утверждение Плана - графика ("Дорожной карты") по выполнению мероприятий органами местного самоуправления, направленных на достижение показателей Федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году по оказанию имущественной поддержки. Направление копии Плана-графика в Комитет МСБ | представление в Комитет МСБ | 2022-03-10 | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-95
2. | Утверждение показателей муниципального образования, Прогнозных планов дополнения перечней муниципального имущества и Прогнозных планов предоставления муниципального имущества Ленинградской области | Утвержденные Прогнозные Планы | 2022-02-01 | Рабочас группа по имущественной поддержке МО Кингисеппский муниципальный район"
3. | Мониторинг реализации Прогнозных планов дополнения и предоставления имущества муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по имущественной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан |  |  | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-95
3.1. | Корректировка Прогнозных планов по результатам анализа реестра муниципального имущества |  | по мере выявления | администрации городских и сельских поселений МР, КУМИ
3.2. | Утверждение скорректированных Прогнозных планов дополнения и предоставления имущества муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по имущественной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан |  | по мере выявления | Рабочас группа по имущественной поддержке МО Кингисеппский муниципальный район"
3.3. | Предоставление информации по корректирровке Прогнозных планов дополнения и предоставления имущества муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по имущественной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан | в Комитет МСБ | ежеквартально, 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-95
3.4. | Предоставление отчетов по исполнению Прогнозных планов дополнения и предоставления имущества муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по имущественной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан | в Комитет МСБ | ежеквартально, 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-95
3.5. | Мониторинг мероприятия по достижению показателя Целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» - доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | в Комитет МСБ | ежеквартально, 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-95
4. | Работа по вовлечению в хозяйственный оборот объектов туристской индустрии (заброшенных турбаз, детских лагерей) |  | В течение 2022 г | КУМИ МР
4.1. | Представление в Комитет МСБ отчета о проделанной работе по выявлению собственников объектов туристкой индустрии и установлению планов по их использованию, необходимости оказания поддержки | отчет в Комитет МСБ | ежеквартально, 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | КУМИ МР
5. | Рассмотрение отчетов поселений по реализации мероприятий по имущественной поддержке в соответствии с графиком заседаний муниципальной рабочей группы по имущественной поддержке | Протоколы рабочих групп муниципального уровня | в соответствии с утвержденным графиком, но не позднее 30.07.2022 | Рабочая группа по имущественной поддержке МО Кингисеппский муниципальный район"
5.1. | Направление в комитет МСБ копий протоколов заседаний районной рабочей группы с приложением сведений об имуществе включенном или подлежащему ко включению в перечни для МСП | копии протоколов предоставлены в комитет МСБ | до 30.07.2022 | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-95
6. | Формирование и дополнение Перечня муниципального имущества для субъектов МСП |  | в течение 1-3 квартала 2022 | администрации городских и сельских поселений МР, КУМИ
6.1. | Утверждение правовых/нормативно правовых документов органами местного самоуправления о дополнении объектами имущества перечней муниципального имущества |  | до 01.10.2022 | администрации городских и сельских поселений МР, КУМИ
6.2. | Внесение сведений в АИС Мониторинг по корректировке Перечней имущества (по мере внесения изменений в Перечень) |  | в течение 10 календарных дней с даты утверждения перечня/изменений в перечень | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-95
7. | Направление в комитет МСБ сводного отчета (с учетом всех МО) о результатах реализации мероприятий дорожной карты и достижения плановых значений, установленных на 2021 год по оказанию имущественной поддежки с приложением действующего муниципального сводного перечня объектов имущества для МСП и реестром нормативно-правовых актов муниципальных образований п имущественной поддержке | выполнение плановых показателей на 2022 год: - дополнение перечней имущества на 10%; - предоставления имущества в пользование 10% | 15.11.2022 | Цыганок Е.В. 8 (81375) 4-87-96

## Прогнозный план
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 04.03.2022года № 438 (Приложение №2)
Прогнозный план выполнения плановых значений МО "Кингисеппский муниципальный район" по имущественной поддержке в 2022 году
Район | Наименование МО/ГО | Общее количество имущества на конец 2021 | Кол-во объектов на конец 2021 | План по дополнению в 2022 | Количество используемого имущества в 2021 (с учетом движимого имущества) | в пользовании у субъектов МСП | В пользовании у самозанятых | Общая доля используемого (с учетом движимого имущества) | План по доле испльзуемого за 2022 | Кол-во объектов, которые должны быть предоставлены в 2022 | Кол-во объектов, которые должны быть предоставлены с учетом дополнения на конец 2022 | предоставление субъектам МСП | предоставление самозанятым
|  | в единицах | в единицах | в единицах | в единицах | в единицах | в единицах | в процентах | в процентах | в единицах | в единицах | в единицах | в единицах
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Кингисеппский | ИТОГ_Кингисеппский муниципальный район | 116 | 105 | +11 | 54 | 50 | 4 | 51 | 61 | 17 | 71 | 14 | 3
Кингисеппский | Большелуцкое | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 17 | 29 | 1 | 2 | 1
Кингисеппский | Вистинское | 17 | 16 | 1 | 13 | 13 |  | 81 | 82 | 1 | 14 | 1
Кингисеппский | Ивангородское | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 |  | 37 | 55 | 2 | 5 | 2
Кингисеппский | Кингисеппский муниципальный район | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 83 | 100 | 2 | 7 |  | 2
Кингисеппский | Кингисеппское | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 40 | 67 | 2 | 4 | 2
Кингисеппский | Котельское | 5 | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 75 | 80 | 1 | 4 | 1 | 1
Кингисеппский | Кузёмкинское | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | 100 | 100 | 1 | 7 | 1
Кингисеппский | Нежновское | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 67 | 75 | 2 | 3 | 2
Кингисеппский | Опольевское | 1 | 3: 1; 5: 1; 6: 1; 8: 100; 9: 100; 11: 1
Кингисеппский | Пустомержское | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |  | 75 | 100 | 2 | 5 | 2
Кингисеппский | Усть-Лужское | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 1 | 4 | 1
Кингисеппский | Фалилеевское | 44 | 43 | 1 | 13 | 13 |  | 30 | 32 | 2 | 15 | 2

## Приложение 1 (hidden)
График проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки на территории _______________ района
на 2020 год
№ п/п | Дата заседания | Наименования поселений, приглашенных на заседание | Планируемые вопросы к рассмотрению *
1
2
…
В обязательном порядке в рамках отчета поселений подлежат рассмотрению следующие вопросы: 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям: -недвижимое имущество - земельные участки -движимое имущество - имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления. 2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП". 3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"

## Приложение 2 (hidden)
Сведения о нормативных правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на дату _______ г.
Наименование района/ГО | № п/п | Наименование субъекта РФ/ муниципальных образований* | НПА, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества |  |  |  | НПА, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества |  |  |  | НПА, утверждающий перечень муниципального имущества для субъектов МСП
|  |  | Принявший орган | Реквизиты |  |  | Принявший орган | Реквизиты |  |  | Принявший орган | Реквизиты
|  |  |  | вид документа | дата | номер |  | вид документа | дата | номер |  | вид документа | дата | номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Приложение 3 (hidden)
Объекты потенциальные для включения в перечень для субъектов МСП
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Адрес объекта (область, район, населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер) | Площадь, кв.м | Состояние | Оценка возможности предоставления для ведения бизнеса | Отметка о включении в перечень (включено в перечень/ подлежит к включению/ не подлежит включению)

## Приложени 4 (hidden)
Сводный отчет по результатам анализа перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду
№ п/п | Наименование района/ городского округа | Наименование поселения | Наименование объекта | Адрес объекта (область, район, населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер) | Площадь, кв.м | Состояние | Оценка возможности предоставления для ведения бизнеса | Отметка о включении в перечень (включено в перечень/ подлежит к включению/ не подлежит включению)