## Паспорт
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 10.11.2015 № 2487 (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 08.02.2024 № 408) (приложение)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
МО «Кингисеппское городское поселение»
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения"
Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2022-2026 годах
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству; заместитель главы администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии
Участники (соисполнители) муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации МО "Кингисеппский муниципальный район"; комитет по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"; МКУ «Служба городского хозяйства»; МКУ «Кингисеппский жилищный центр»
Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и повышение энергетической эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса; обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями; поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий ( в том числе ликвидация жилищного фонда); создание безопасных и комфортных условий проживания; повышение качества питьевой воды; улучшение экологической ситуации; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры жилых застроек микрорайонов на территории Кингисеппского городского поселения
Задачи муниципальной программы | 1.Реализация мероприятий, направленных на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, эффективное функционирование жилищно-коммунального комплекса, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; 2. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями; поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе: обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 3.Повышение уровня комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий
Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение комфортного проживания граждан на территории Кингисеппского городского поселения, поддержание эстетического и санитарного состояния города, благоустройство городских общественных и дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Сокращение аварийного фонда жилья, уменьшение количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получивших социальную выплату. 3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО "Кингисеппское городское поселение".
Подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограмм не предусмотрена
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта "Жильё и городская среда» (до 31.12.2023г.) |  |  | один из вариантов
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (до 31.12.2023г.) |  | Пишем перечень проектов или мероприятий, направленных на достижение целей, БЕЗ СУММ
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (до 31.12.2023г.)
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (до 31.12.2023г.)
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (до 31.12.2023г.)
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (с 01.01.2024г.)
Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"(с 01.01.2024г.)
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"(с 01.01.2024г.)
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"(с 01.01.2024г.)
| Муниципальный проект "Водоотведение и очистка сточных вод на территории Кингисеппского городского поселения"(с 01.01.2024г.) |  |  | Если проектов и мероприятий, направленных на достижение целей, нет, то пишем:
Муниципальный проект "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения"(с 01.01.2024г.)
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации, (тыс.руб.) | Год реализации | Всего: | НЕ ЗАПОЛНЯЕМ
| 2022 год | 277015.6
| 2023 год | 408613.7
| 2024 год | 194151.8
| 2025 год | 173287
| 2026 год | 140481.9
| ИТОГО: | 1193550
Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации, (тыс.руб.) | Налоговые расходы не предусмотрены

## Приложение 1 ТЕКСТ
Приложение №1
к Программе
1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Одним из приоритетных направлений развития города Кингисеппа является создание безопасных и комфортных условий проживания граждан с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, формирование современной городской инфраструктуры, повышение уровня благоустройства, в том числе улучшение эстетического облика города, благоустройство общественных, дворовых и внутриквартальных территорий.
Реализация экологических мероприятий направлена на защиту окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и потребления, а также на повышение экологической культуры населения МО «Кингисеппское городское поселение».
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к городским объектам, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных деревьев.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, как в трудовой деятельности, так и досуга населения, а именно:
• повысят уровень благоустроенности территорий;
• позволят обеспечить поддержание эстетического и санитарного состояния городских территорий;
• повысят комфортность проживания.
Определение перспектив благоустройства муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей и молодых специалистов) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка специалистов, которая уже начинает сказываться.
Муниципальная поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий настоящей долгосрочной программы содействует решению жилищной проблемы на территории муниципального образования, что создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически активный слой населения, что существенным образом повлияет на улучшение демографической ситуации.
Реализация мероприятий в соответствии с Областным законом № 126-оз от 30.11.2020 года «О присвоении городу Кингисеппу почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести» За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при обороне города Кингисеппа и 21-го Кингисеппского укрепрайона в августе 1941 года от наступающих на Ленинград немецких дивизий, за героические подвиги партизан-кингисеппцев из 12-й Приморской партизанской бригады, нанесших значительный ущерб тылам врага в 1943-1944 годах и в соответствии с Областным законом № 126-оз от 30.11.2020 года установить стелу «Город воинской доблести» в городе Кингисеппе в 2021 году на сумму 3 040 999 руб.82 коп.(Бюджет Ленинградской области).
2. Общая характеристика муниципального образования, текущее состояние и основные проблемы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация на 2017 и 2025 годы (срок продлен до 2030г.), далее -Проект
МО «Кингисеппский муниципальный район» расположен в западной части Ленинградской области. Расстояние от города Санкт-Петербурга до административного центра района – города Кингисеппа составляет 154 км. Площадь города Кингисеппа – 4,4 тыс. Га
МО «Кингисеппское городское поселение» отличается богатой историей, живописной природой, выгодным географическим положением, разнообразными ресурсами.
С землями города Кингисеппа граничат территории Большелуцкого, Пустомержского, Опольевского сельских поселений.
Сегодня город Кингисепп, возникший более 600 лет назад на берегу реки Луги как крепость Ям, современный и динамично развивающийся город.
Потенциал территории, производственный и инфраструктурный комплекс города Кингисеппа, создают основу для устойчивого социально-экономического развития территории муниципального образования.
Меняется образ жизни людей. Растет интерес людей к здоровому образу жизни, потребность в разнообразном досуге, возможностях для самореализации. Повышается потребность к высокому уровню благоустройства, улучшение комфортных условий проживания граждан и комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Кингисеппское городское поселение».
Современный облик города Кингисеппа во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры и должен соответствовать высокому экономическому потенциалу города и представлениям жителей о комфортной городской среде жизнедеятельности.
Самодостаточность, самобытность и привлекательность города диктует потребность к формированию качественной и разнообразной городской среды, благоустройству и ремонту дворовых и общественных территорий, с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Основными задачами Проекта являются выполнение комплексных работ по ремонту проездов и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, занятий спортом. Для дворовых территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов.
Динамичное развитие города диктует потребность в благоустройстве дворовых территорий, которые будут соответствовать современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
Жилищный фонд города Кингисеппа по состоянию на 01.01.2024год составляет 307 многоквартирных домов общей площадью 1260,88 тысяч кв.м, в котором проживает 49 112 человек и примерно только 20% имеют благоустроенные территории, включающие в себя нормативное состояние проездов, освещение, тротуары, озеленение, парковки. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ, утрачен внешний облик газонов.
В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке на газонах. Отсутствуют специально оборудованные контейнерные площадки, что приводит к ухудшению эстетического вида дворовых территорий.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.
Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
С 2013 года на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» действует муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения», которая реализуется за счет средств местного бюджета и включает в себя расходы на ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Реализация мероприятий в силу финансовой необеспеченности бюджета не была комплексной, а носила точечный характер, ограничивалась, установкой модульной детской или спортивной площадки, выполнением карточного (ямочного) ремонта дорожного покрытия, установкой нескольких опор освещения и заменой лампочек.
Для создания безопасных и комфортных условий проживания граждан с учетом обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, формирование современной городской инфраструктуры, повышение уровня благоустройства, в том числе улучшение эстетического облика города, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий города Кингисеппа администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» разработаны основные мероприятия «Формирование комфортной городской среды» в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения».
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности общественных территорий, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площади и другие места массового посещения имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей и гостей города Кингисепп.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, придаст привлекательности объектам общественного назначения.
Проблемы в сфере благоустройства городских территорий не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках основных мероприятий «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения», утвержденной постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 10.11.2015 года №2487.
Срок реализации рассчитан до 2030 года, что позволит комплексно подойти к благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечить комфортность проживания граждан, даст возможность привлечь наибольшее количество заинтересованных лиц, поможет сформировать адресный перечень объектов, которые будут учтены, оценены и отобраны Комиссией с последующим утверждением в долгосрочной муниципальной программе.
Программа разработана в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».
Реализация мероприятий «Формирование комфортной городской среды» Перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает:
- Ремонт внутридворовых проездов (не более 30% от стоимости благоустройства)
- Обеспечение освещения дворовых территорий
- Установка скамеек
- Установка урн
- Ремонт тротуаров и подходов к подъездам
- Озеленение территорий
- Оборудование детских и спортивных площадок
- Обустройство автомобильных площадок
- Другие виды работ
Благоустройство общественных пространств
1. Парки
2. Набережные
3. Пешеходные зоны
4. Площади, скверы
Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:
- устройство автомобильных проездов (не более 30% от стоимости благоустройства);
- устройство пешеходных зон;
- устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс;
- устройство заниженных съездов с тротуара;
- устройство тактильных покрытий;
- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды);
- организация освещения основного;
- организация освещения декоративного;
- установка скамеек;
- установка урн;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка малых архитектурных форм и городской мебели;
- оборудование поверхностной дренажной системы;
- оборудование площадок для отдыха;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- демонтажные работы;
- покрасочные работы;
- доставка оборудования и материалов;
- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;
- устройство фонтанов;
- оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа, адаптированных для маломобильных групп населения.
Реализация программы в 2017 году
Общественные территории
В 2017 году по мнению горожан, в Кингисеппе самым оживленным центром, насыщенным востребованными социально-значимыми и коммерческими функциями является бульвар на улице Октябрьская. Пешеходная зона Октябрьского бульвара – центральная рекреационная зона, популярное место отдыха горожан и традиционно используется для проведения массовых праздничных мероприятий и народных гуляний. Ежегодно в раках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» выделяются средства на содержание территорий, оформление цветочных композиций, на формирование крон зеленых насаждений. Но из-за отсутствия финансовой возможности местного бюджета реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории пешеходной зоны Октябрьского бульвара и оборудование фонтана в полном объеме не представлялось возможным. Поэтому возможность участия муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» в Приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» позволило повысить уровень эстетического облика центрального места отдыха горожан и гостей города Кингисеппа.
Дворовые территории
1. г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 15, 17 (+ дет.площадка)
2. г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 24, у ФОКа (+ дет.площадка)
3. г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 12а
4. г. Кингисепп, ул. Восточная, д. 6, 6а, 8, 10, 14
5. г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 43
Здесь выполнены работы по ремонту проездов, тротуаров, установке скамеек, урн, устройству экопарковок, озеленению, оборудованию 2-х детских площадок.
Реализация программы в 2018 году
Общественные территории
1. Сквер г. Кингисепп, Крикковское шоссе, у д.6а Перечень видов работ: устройство пешеходной зоны с покрытием из тротуарной плитки, ремонт газона, озеленение, установка 2-х скамеек и 4-х урн, наружное освещение (светильник торшерный «Шар» на стальных опорах)
2. Благоустройство общественной территории с установкой памятного знака к столетнему юбилею Пограничных войск - г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 6 Перечень видов работ: устройство пешеходной зоны из тротуарной плитки, ремонт проезда, озеленение (посев газонной травы, посадка кленов Фримана "Отом Блейз, установка ваз железобетонных, установка 1-ой скамейки и 1-ой урны, наружное освещение (светильник торшерный «Шар» на стальных опорах)
3. Территория у памятника "Славы" Перечень видов работ: устройство пешеходных дорожек, ремонт газона (корчевка, валка деревьев и кустарников, посев газонов), наружное освещение (светильник торшерный «Шар» на стальных опорах)
Дворовые территории
1. Дворовая территория по адресу: г. Кингисепп, Большой Бульвар, д.4, 6, 8 , Крикковское шоссе д. 18 Ковалевского д.2, Перечень видов работ: ремонт дворового проезда с устройством парковки для машин, подходы к подъездам, новая детская площадка (игровой комплекс, качели «бабочка» и качели на жесткой подвеске –фирма КСИЛ), наружное освещение дворовой территории, озеленение с посадкой деревьев (посев газонной травы, посадка кленов Фримана "Отом Блейз", каштан конский, ель сербская, установка скамеек и урн;
2. Дворовая территория по адресу: г. Кингисепп, ул. Иванова д.21, 23, ул.Большая Советская д.6а, Перечень видов работ: ремонт дворового проезда с устройством пешеходной дорожки, подходы к подъездам, парковки для машин, ремонт существующей детской площадки и установка песочницы в виде «Машинки», наружное освещение дворовой территории; озеленение с удалением деревьев и посадкой кленов Фримана "Отом Блейз" (6шт.) и яблонь «Эверест», установка скамеек и урн.
3. Дворовая территория по адресу: г. Кингисепп, ул. Жукова д.12, 14, ул. 1-я Линия д.64, 2-я Линия д.49, 49а, Перечень видов работ: ремонт дворового проезда с устройством пешеходных дорожек, подходы к подъездам, детская площадка с освещением (детский игровой комплекс, карусель с рулем, качалка балансировочная, качели на деревянных стойках с подвесным сиденьем, модель машинки «внедорожник»), обеспечение освещения дворовой территории, озеленение (посев газона), установка скамеек и урн.
Реализация программы в 2019 году
Общественные территории
1. Благоустройство привокзальной территории, прилегающей к ЖД станции «Кингисепп» по адресу: г. Кингисепп
Рейтинговое голосование в Кингисеппе прошло в период с 09 час. 00 мин. 19 февраля 2019 года до 21 час. 00 мин. 26 февраля 2019 года.
В рейтинге участвовали две общественные территории, которые набрали наибольшее количество голосов при приеме заявок (прием заявок осуществлялся в период с 18 января по 01 февраля 2019 года, общее количество предложений 907, были определены эти два лидера, набравшие 1территория – 865 заявок, 2 территория - 21 заявка):
1. Благоустройство привокзальной территории, прилегающей к ЖД станции «Кингисепп» по адресу: г. Кингисепп;
2. Благоустройство пешеходной зоны от ул. Восточная до мкр. «Касколовка».
Общее количество принявших участия в рейтинговом голосовании составило - 1237 человек.
Рейтинговая таблица общественных территорий, вынесенных на голосование
№ | Название общественной территории принявшей участие в рейтинговом голосовании | Число граждан, принявших участие в голосовании | Итоги голосования, %
1 | Благоустройство привокзальной территории, прилегающей к ЖД станции «Кингисепп» по адресу: г. Кингисепп | 679 | 54.89%
2 | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Восточная до мкр."Касколовка" | 558 | 45.11%
Дворовые территории
1. Благоустройство дворовой территории г. Кингисепп, ул. Октябрьская д.14, 16
2. Благоустройство дворовой территории г. Кингисепп, ул. Железнодорожная д.8а, 12, и д.12А
3. Благоустройство придомовой территории г. Кингисепп, ул. Крикковское шоссе д.41А, Химиков д.7, 7А, 9А
Реализация программы в 2020 год (общественные территории)
В соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования в МО «Кингисеппское городское поселение» по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в период с 13.08.2019г. по 18.08.2019г. администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» проводился прием заявок /сбор предложений от жителей на общественные территории, выносимые на рейтинговое голосование.
После подведения итогов по сбору заявок, определено 2 территории, выносимые на рейтинговое голосование:
1. Территория - Комплексное благоустройство пешеходной зоны от ул. Восточная до мкр."Касколовка", г. Кингисепп;
2. Территория - Благоустройство общественной территории «Летний сад», г. Кингисепп.
До начала голосования ознакомление заинтересованных лиц с дизайн - проектами благоустройства общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование, было организовано на сайте и опубликовано в СМИ.
Общее количество принявших участие в период с 28.08.2019 г. по 02.09.2019 г. в рейтинговом голосовании составило - 1075 человек.
№ | Название общественной территории принявшей участие в рейтинговом голосовании | Число граждан, принявших участие в голосовании | Итоги голосования, %
1 | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Восточная до мкр."Касколовка" | 848 | 78.88%
2 | Благоустройство территории «Летний сад» | 227 | 21.12%
Определен победитель по итогам рейтингового голосования общественных территорий, получивший наибольшее количество голосов участников голосования 78,9 % (848 человек) - «Благоустройство пешеходной зоны от ул. Восточная до мкр."Касколовка".
Благоустройство выполнено в полном объеме в 2020 году.
Дворовые территории: 1. Благоустройство дворовой территории г. Кингисепп, ул.Воровского д.11,11А,13 2. Благоустройство дворовой территории г. Кингисепп, ул.Крикковское шоссе д.6, 6а, 6б, ул.Воровского д.31А (выполнение в 2020 году, оплата в 2021 году) 3. Благоустройство дворовой территории г. Кингисепп, ул. Большая Советская д. 18, 20, 28, 30 Примечание: дворовые территории, не вошедшие в 2020 год, переносятся на 2021-2025 годы В 2020 году в целях отбора общественных территорий для благоустройства на 2021 год, администрацией в период 17 февраля 2020 года до 24 февраля 2020 года были проведены общественные обсуждения в форме рейтингового голосования на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.kingisepplo.ru. Перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование для выявления общественного мнения: 1. Благоустройство территории земельного участка, расположенного: г. Кингисепп, пр. К.Маркса, за зданием ГДК, для организации ярмарочной площади. 2. Комплексное благоустройство микрорайона «К» г. Кингисепп (с северо-запада ограничен улицей Воровского, с северо-востока – улицей Восточная, с юго-востока – проспектом Карла Маркса, с юго-запада – Крикковским шоссе); 3. Комплексное благоустройство микрорайона «Касколовка» г. Кингисепп; 4. г. Кингисепп, улица Строителей (зеленая зона перед домом № 16); 5. Благоустройство объекта культурного наследия «Летний сад» г. Кингисепп; 6. Прочие территории; Реализация в 2021 году • благоустройство общественной территории, прилегающей к Городскому дому культуры г. Кингисепп, этап № 1• благоустройство дворовой территории г. Кингисепп, ул. Большая Советская д. 18, 20, 28, 30 Реализация в 2022 году Территория, прилегающая к Городскому дому культуры, этап № 2 (г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40) В 2022 году с 07 февраля по 25 февраля в Ленинградской области проводилось региональное рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, для участия в отборе на включение в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды 2023 года» Минстроя РФ. В голосовании могли принять участие жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования. Онлайн-голосование по выбору приоритетных территорий ЛО для благоустройства в 2023 году проходило на сайте «вместе47.рф». К каждому объекту благоустройства, размещенному на единой цифровой платформе Ленинградской области, были приложены картографические материалы с нанесенными границами благоустройства. Территории, вынесенные на региональное рейтинговое голосование, были определены по результатам сбора предложений от жителей города, который проводился в период с 13 декабря 2021 года по 24 декабря 2021 г. В соответствии с результатами голосования, предоставленными АНО «Центр компетенций ЛО», в голосовании по г. Кингисеппу приняли участие – 846 человек. Голоса распределились следующим образом: №1 - Благоустройство территории г. Кингисепп, Октябрьский бульвар (часть территории, 1этап) вблизи ДК «Химик» – 534 чел. (63,12%); №2 - Благоустройство территории г. Кингисепп, площадь Николаева (территория, прилегающая к Екатерининскому собору, г. Кингисепп, ул. Николаева) – 165 чел. (19,5%); №3 - Благоустройство территории г. Кингисепп, ул. Воровского, д.19, вблизи Кирхи Святого Лазаря (г. Кингисепп, ул. Воровского д. 19) – 147 чел. (17,38%); Определить победителем по итогам голосования общественную территорию, получившую наибольшее количество голосов «Территория, Октябрьский бульвар (часть территории, 1 этап) вблизи ДК «Химик»» – 534 чел. (63,12%); Именно территория-Победитель: Благоустройство территории Октябрьский бульвар вблизи ДК «Химик», ул.Октябрьская , д.1А будет благоустроена в рамках "Формирования комфортной городской среды" в 2023 году. В 2022 году муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» стало победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с объектом: Благоустройство общественной территории улицы Октябрьская г. Кингисеппа Ленинградской области. Реализация проекта будет выполняться в несколько этапов, начало Первого этапа в 2023 году.
В период С 15 апреля по 31 мая 2022 года жители Кингисеппского района на единой федеральной платформе на сайте 47.gorodsreda.ru выбирали один из дизайн-проектов благоустройства общественных территорий «Октябрьский бульвар вблизи ДК «Химик» в городе Кингисеппе. Предлагалось проголосовать за один из проектов: Дизайн-проект № 1 «Ям-Ярд» разработан студентами архитекторами в период проведения архитектурного хакатона, проходившего на территории Ленинградской области с 03 марта по 23 марта 2022 года. Это Мультидисциплинарная команда из архитекторов, социологов, антропологов, экономистов, урбанистов и локальных сообществ. Основной задачей Архитектурного турнира создание проектов общественно значимых территорий. Проект включает в себя обустройство прогулочной зоны, рекреационная зона с установкой сцены и скамейками-гамаками, а также игровая зона с установкой «пеньков» и разговорной трубы. Дизайн проект № 2 разработан администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район». Предлагается зона тихого отдыха с качелями для взрослых и фотозоной. Зона выставочного пространства с конструкцией для временных выставок и световыми качелями. В онлайн голосовании приняли участие 4 746 человек. За дизайн-проект № 1 «Ям-Ярд» проголосовало 370 человек, за дизайн-проект № 2 «Благоустройство общественной территории Октябрьский бульвар (часть территории, этап 1) вблизи ДК "Химик" проголосовало 4 376 человек. ПОБЕДИТЕЛЕМ большинством голосов выбран - дизайн-проект № 2 «Благоустройство общественной территории Октябрьский бульвар (часть территории, этап 1) вблизи ДК "Химик", который и планируется реализовать в 2023 году! Реализация в 2023 году Общественные территории В рамках реализации федерального проекта «Формирования комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда» выполнено «Благоустройство общественной территории Октябрьский бульвар вблизи ДК «Химик».В рамках реализации площадью – 5 630 кв.м выполнены следующие виды работ : -устройство пешеходных дорожек; -устройство мест отдыха; -устройство озеленения территории, посадка деревьев и кустарников; -устройство уличного освещения, 11 фонарей; -установка малых архитектурных форм скамья - Дуга – 2шт. «Новая волна»-4шт., «Пенек»-9 шт., урны – 10шт., качели «Кольцо» светящееся-3шт., качели «Радуга». - туалетный модуль на три кабинки Все архитектурные формы выдержаны в единой линейке. Участок озеленён, имеются естественные насаждения лиственных и хвойных пород. По границам участка располагаются существующие посадки тополей. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится «Благоустройство общественной территории улицы Октябрьская г. Кингисеппа Ленинградской области». ....................................................Реализация в 2024 году Общественные территории 1. Сквер у лютеранской церкви, у дома № 19 ул. Воровского, г. Кингисепп.
Общественные территории 1. Сквер у лютеранской церкви, дома № 19 ул. Воровского, г. Кингисепп.
Дворовые территории
1. Дворовая территория: г. Кингисепп, ул. Крикковское шоссе, д. 12, 12 А,14,
2. Дворовая территория: г. Кингисепп, ул. 1-я Линия д. № 12,14, Воровского 22.
3. Мероприятия по обеспечению условий реализации программы.
Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области создано на основании постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.02.2018 г. № 271 с целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области:
- строительства, ремонта, реконструкции и содержания объектов капитального строительства и внешнего благоустройства;
- оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций органов местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» и МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и уставом МКУ «Служба городского хозяйства».
Основными показателями можно считать:
1. Своевременное и добросовестное исполнение специалистами Учреждения своих обязанностей и инициатив по достижению поставленных перед Учреждением целей и задач;
2. Достижение высоких показателей эффективности реализации муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
3. Недопущение нарушений, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств.
4. Своевременное заключение и контроль за соблюдением условий муниципальных контрактов.
5. Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 80% от штатного расписания).
4. Характеристика сферы реализации международного проекта «Green Towers».
Одной из возможностей для повышения комфортности проживания в г. Кингисеппе является развитие благоустроенных и безопасных зон отдыха. Такие зоны необходимо создавать в различных микрорайонах города, предоставляя жителям больший выбор для пассивного отдыха. Актуальным является создание зон отдыха с сохранением ценных ландшафтных территорий города.
Для решения этой задачи в г. Кингисеппе в рамках международного проекта «Green Towers» в 2019 году создана пешеходная зона со смотровой площадкой на ул. Жукова г. Кингисеппа.
Смотровая площадка располагается на территории ценной природной территории города - в сосновой лесопарковой зоне на берегу реки Луга. Использование природных достоинств местности, сохранение ценной ландшафтной территории позволяют создать взаимосвязанную систему озелененных и водных пространств, способствующую образованию цельного архитектурно-выразительного городского ансамбля. Проектируемым благоустройством обеспечивается доступность набережной для пешеходов.
Кроме того, создаются предпосылки для создания тематического «зеленого павильона» города, посвященного природе Кингисеппского района. На площадке планируется проведение открытых уроков природоведения для школьников. Для освещения площадки используются возобновляемые источники энергии - солнечные батареи, что делает ее «зеленой» также с инженерной точки зрения.
Реализация проекта позволила:
1. Улучшить инфраструктуру для отдыха горожан;
2. Внедрить инновационные экологически чистые технологии в городской среде;
3. Повысить информированность населения о природе Кингисеппского района.
5. Мероприятия в рамках «Обращения с отходами».
На общий вид города Кингисепп, на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, на его восприятие и непосредственное влияние оказывают все объекты инфраструктуры и, в том числе, места накопления и временного хранения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов населения.
Существующая система в сфере обращения с отходами, в недавнем прошлом, была не идеальна и имела определенные проблемы и сложности, обусловленные различными факторами:
• Плотная застройка территорий микрорайонов старой и средней застройки города;
• Недостаточное количество оборудованных мест для сбора различных типов отходов, находящихся в шаговой доступности от многоквартирных домов;
• «Сигнальная» система вывоза отходов в частном секторе неэффективна и неудобна ни для населения, ни для перевозчика отходов, а в свете современного развития и технического прогресса и вовсе является архаичной;
•Значительная нагрузка на внутридворовые проезды, создаваемая мусоровозным транспортом в часы, когда временно припаркованный легковой транспорт еще не покинул парковочных мест или уже припаркован на внутридворовых территориях, в связи с необходимостью ежедневного вывоза отходов с «сигнальных» точек.
• Складирование крупногабаритных отходов в местах «сигнальных» точек.
• Отсутствует культура сбора и временного хранения отходов;
• Использование металлических контейнеров устаревшего типа не позволяющих полностью наполнять полезный объем, не обеспечивающих качественное санитарное содержание прилегающих территорий, так как отгружаемые в них отходы оказываются доступными для животных, птиц, лиц без определенного места жительства, а также, атмосферному влиянию.
Необходимо учесть и тот факт, что благосостояние населения в последние годы неуклонно растет, а вместе с ним, возрастает и потребность в повышении уровня и качества обслуживания населения в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов жителей Кингисеппа. Так появляется необходимость качественно изменить существующую систему сбора временного хранения и вывоза отходов населения.
Еще в 2010 году Администрация впервые в Ленинградской области внедрила программу развития и модернизации городской системы обращения с отходами и установила накопители заглубленного типа. Первый опыт работы с заглубленными накопителями, показал все достоинства и перспективы примененного способа оборудования мест для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов населения многоквартирных домов, что позволило и сейчас принять положительное решение о дальнейшем развитии выбранного направления и увеличения количества мест установки заглубленных накопителей в городе.
Применение программно – целевого метода позволит осуществить реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения».

## Приложение 2
Приложение 2
к Программе
Сведения о показателях (индикаторах )муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения"
тыс.руб.
Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2021 года) | Планируемое значение показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Задача 1.Реализация мероприятий, направленных на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, эффективное функционирование жилищно-коммунального комплекса, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | Показатель 1. Количество отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2022 | шт. | 3 | 3
|  | 2023 | шт. | 3 | 1
|  | 2024 | шт. | 3 | 1
|  | 2025 | шт. | 3 | 1
|  | 2026 | шт. | 3 | 1
| Показатель 2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Кингисеппское городское поселение" | 2022 | шт. | 18 | 21
|  | 2023 | шт. | 18 | 19
|  | 2024 | шт. | 18 | 20
|  | 2025 | шт. | 18 | 30
|  | 2026 | шт. | 18 | 35
| Показатель 3. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2022 | шт. | 0 | 0
|  | 2023 | шт. | 0 | 0
|  | 2024 | шт. | 0 | 8
|  | 2025 | шт. | 0 | 9
|  | 2026 | шт. | 0 | 2
| Показатель 4. Обеспечение содержания мест захоронения (муниципальные кладбища) | 2022 | шт. | 5 | 5
|  | 2023 | шт. | 5 | 5
|  | 2024 | шт. | 5 | 5
|  | 2025 | шт. | 5 | 5
|  | 2026 | шт. | 5 | 5
| Показатель 5. Количество семей (многодетных), земельные участки которых обеспечены инженерной и (или) транспортной инфраструктурой в районах массовых жилых застроек | 2022 | семей | 0 | 0
|  | 2023 | семей | 0 | 0
|  | 2024 | семей | 0 | 0
|  | 2025 | семей | 0 | 15
|  | 2026 | семей | 0 | 0
| Показатель 6. Протяженность построенных газовых сетей | 2022 | м | 11143.9 | 1300
|  | 2023 | м | 0 | 0
|  | 2024 | м | 0 | 0
|  | 2025 | м | 0 | 0
|  | 2026 | м | 0 | 0
| Показатель 7. Количество реализованных проектов в рамках Областного закона от 15.01.2018 г №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков мунципальных образований Ленинградской области | 2022 | шт. | 1 | 1
|  | 2023 | шт. | 1 | 1
|  | 2024 | шт. | 1 | 1
|  | 2025 | шт. | 1 | 1
|  | 2026 | шт. | 1 | 1
| Показатель 8. Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в рамках муниципальных программ | 2022 | % | 100 | 100
|  | 2023 | % | 100 | 100
|  | 2024 | % | 100 | 100
|  | 2025 | % | 100 | 100
|  | 2026 | % | 100 | 100
Задача 2. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями; поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе: обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Показатель 1. Общая площадь отремонтированных жилых помещений для малоимущих граждан | 2022 | кв.м. | 55 | 55
|  | 2023 | кв.м. | 55 | 30
|  | 2024 | кв.м. | 55 | 0
|  | 2025 | кв.м. | 55 | 0
|  | 2026 | кв.м. | 55 | 0
| Показатель 2. Количество приобретенных жилых помещений для нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2022 | шт. | 0 | 0
|  | 2023 | шт. | 1 | 1
|  | 2024 | шт. | 1 | 1
|  | 2025 | шт. | 1 | 1
|  | 2026 | шт. | 1 | 1
| Показатель 3. Количество переселенных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2022 | чел. | 0 | 0
|  | 2023 | чел. | 0 | 0
|  | 2024 | чел. | 0 | 0
|  | 2025 | чел. | 0 | 0
|  | 2026 | чел. | 0 | 0
| Показатель 4. Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и получивших социальную выплату | 2022 | молодых семей | 0 | 1
|  | 2023 | молодых семей | 0 | 1
|  | 2024 | молодых семей | 0 | 1
|  | 2025 | молодых семей | 0 | 0
|  | 2026 | молодых семей | 0 | 0
Задача 3. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 2022 | шт. | 1 | 1
|  | 2023 | шт. | 1 | 1
|  | 2024 | шт. | 1 | 1
|  | 2025 | шт. | 1 | 1
|  | 2026 | шт. | 1 | 1
| Показатель 2. Количество дворовых территорий с комплексным благоустройством | 2022 | шт. | 1 | 0
|  | 2023 | шт. | 1 | 0
|  | 2024 | шт. | 1 | 1
|  | 2025 | шт. | 1 | 1
|  | 2026 | шт. | 1 | 1

## Приложение 3
Приложение №3
к Программе
План реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения"
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Ответственный исполнитель, участник, соисполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. )
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници- пального района | Бюджет поселений | Иные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территориии Кингисеппского городского поселения" | Ответственный исполнитель муниципальной программы:Первый заместитель главы администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству; заместитель главы администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии;участники(соисполнители) муниципальноой программы: комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации МО "Кингисеппский муниципальный район", комитет по управлению имуществом МО "Кингисеппский муниципальный район"; МКУ "Служба городского хозяйства", МКУ "Кингисеппский жилищный центр" | 2022 | 277015.6 | 11485.4 | 69181.1 | 995.7 | 195353.4 | 0
|  | 2023 | 408613.7 | 95082.1 | 70635.7 | 37769.4 | 205126.5 | 0
|  | 2024 | 194151.8 | 5298.8 | 31357.2 | 5617.9 | 141877.9 | 10000
|  | 2025 | 173287 | 0 | 35737.3 | 7445.2 | 130104.5 | 0
|  | 2026 | 140481.9 | 386.4 | 2275.5 | 7937.9 | 129882.1 | 0
|  | ИТОГО | 1193550 | 112252.7 | 209186.8 | 59766.1 | 802344.4 | 10000
Проектная часть
Региональные проекты(Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов до 31.12.2023г.) |  | 2022 | 38878.4 | 11353.3 | 24803.6 | 0 | 2721.5 | 0
|  | 2023 | 151703.9 | 94877.9 | 30656.7 | 25000 | 1169.3 | 0
|  | 2024 | 19616.4 | 4569 | 10431 | 0 | 4616.4 | 0
|  | 2025 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | 2026 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | ИТОГО | 216198.7 | 110800.2 | 65891.3 | 25000 | 14507.2 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"(Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"до 31.12.2023г.) |  | 2022 | 38878.4 | 11353.3 | 24803.6 | 0 | 2721.5 | 0
|  | 2023 | 151703.9 | 94877.9 | 30656.7 | 25000 | 1169.3 | 0
|  | 2024 | 19616.4 | 4569 | 10431 | 0 | 4616.4 | 0
|  | 2025 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | 2026 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | ИТОГО | 216198.7 | 110800.2 | 65891.3 | 25000 | 14507.2 | 0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 135000 | 90000 | 20000 | 25000 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 135000 | 90000 | 20000 | 25000 | 0 | 0
Реализация программ формирования современной городской среды |  | 2022 | 38878.4 | 11353.3 | 24803.6 | 0 | 2721.5 | 0
|  | 2023 | 16703.9 | 4877.9 | 10656.7 | 0 | 1169.3 | 0
|  | 2024 | 19616.4 | 4569 | 10431 | 0 | 4616.4 | 0
|  | 2025 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | 2026 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | ИТОГО | 81198.7 | 20800.2 | 45891.3 | 0 | 14507.2 | 0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов до 31.12.2023г. |  | 2022 | 54988.5 | 0 | 40132.1 | 0 | 14856.4 | 0
|  | 2023 | 65759 | 0 | 34603.4 | 0 | 31155.6 | 0
|  | ИТОГО | 120747.5 | 0 | 74735.5 | 0 | 46012 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" до 31.12.2023г. |  | 2022 | 18956.4 | 0 | 13365.6 | 0 | 5590.8 | 0
|  | 2023 | 49077.9 | 0 | 34603.4 | 0 | 14474.5 | 0
|  | ИТОГО | 68034.3 | 0 | 47969 | 0 | 20065.3 | 0
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения |  | 2022 | 18956.4 | 0 | 13365.6 | 0 | 5590.8 | 0
|  | 2023 | 49077.9 | 0 | 34603.4 | 0 | 14474.5 | 0
|  | ИТОГО | 68034.3 | 0 | 47969 | 0 | 20065.3 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" до 31.12.2023г. |  | 2022 | 7300 | 0 | 6862 | 0 | 438 | 0
|  | 2023 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0
|  | ИТОГО | 13600 | 0 | 6862 | 0 | 6738 | 0
Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 2022 | 7300 | 0 | 6862 | 0 | 438 | 0
|  | 2023 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0
|  | ИТОГО | 13600 | 0 | 6862 | 0 | 6738 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" до 31.12.2023г. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" до 31.12.2023г. |  | 2022 | 28732.1 | 0 | 19904.5 | 0 | 8827.6 | 0
|  | 2023 | 3189.8 | 0 | 0 | 0 | 3189.8 | 0
|  | ИТОГО | 31921.9 | 0 | 19904.5 | 0 | 12017.4 | 0
Проектирование и строительство газопроводов |  | 2022 | 6446.1 | 0 | 0 | 0 | 6446.1 | 0
|  | 2023 | 3144.8 | 0 | 0 | 0 | 3144.8 | 0
|  | ИТОГО | 9590.9 | 0 | 0 | 0 | 9590.9 | 0
Проектирование и строительство мест захоронения |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод |  | 2022 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 650.7 | 0
|  | 2023 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
|  | ИТОГО | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 695.7 | 0
Капитальное строительство объектов газификации ( в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 2022 | 21635.3 | 0 | 19904.5 | 0 | 1730.8 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 21635.3 | 0 | 19904.5 | 0 | 1730.8 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" до 31.12.2023г. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 7191.3 | 0 | 0 | 0 | 7191.3 | 0
|  | ИТОГО | 7191.3 | 0 | 0 | 0 | 7191.3 | 0
Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 7191.3 | 0 | 0 | 0 | 7191.3 | 0
|  | ИТОГО | 7191.3 | 0 | 0 | 0 | 7191.3 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 31.12.2023г. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальные проекты с 01.01.2024г. |  | 2024 | 14121.7 | 0 | 0 | 0 | 14121.7 | 0
|  | 2025 | 14121.7 | 0 | 0 | 0 | 14121.7 | 0
|  | 2026 | 16590 | 0 | 0 | 0 | 16590 | 0
|  | ИТОГО | 44833.4 | 0 | 0 | 0 | 44833.4 | 0
Муниципальный проект "Водоотведение и очистка сточных вод на территории Кингисеппского городского поселения" |  | 2024 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 9980 | 0
|  | 2025 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 9980 | 0
|  | 2026 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 9980 | 0
|  | ИТОГО | 29940 | 0 | 0 | 0 | 29940 | 0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод |  | 2024 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 9980 | 0
|  | 2025 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 9980 | 0
|  | 2026 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 9980 | 0
|  | ИТОГО | 29940 | 0 | 0 | 0 | 29940 | 0
Муниципальный проект "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского городского поселения" |  | 2024 | 4141.7 | 0 | 0 | 0 | 4141.7 | 0
|  | 2025 | 4141.7 | 0 | 0 | 0 | 4141.7 | 0
|  | 2026 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 0
|  | ИТОГО | 14893.4 | 0 | 0 | 0 | 14893.4 | 0
Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан |  | 2024 | 4141.7 | 0 | 0 | 0 | 4141.7 | 0
|  | 2025 | 4141.7 | 0 | 0 | 0 | 4141.7 | 0
|  | 2026 | 6610 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 0
|  | ИТОГО | 14893.4 | 0 | 0 | 0 | 14893.4 | 0
Отраслевые проекты с 01.01.2024г. |  | 2024 | 20025.6 | 729.8 | 17865 | 0 | 1430.8 | 0
|  | 2025 | 38427.3 | 0 | 35737.3 | 0 | 2690 | 0
|  | 2026 | 2661.9 | 386.4 | 2275.5 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 61114.8 | 1116.2 | 55877.8 | 0 | 4120.8 | 0
Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |  | 2024 | 4904.1 | 0 | 4560.8 | 0 | 343.3 | 0
|  | 2025 | 38427.3 | 0 | 35737.3 | 0 | 2690 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 43331.4 | 0 | 40298.1 | 0 | 3033.3 | 0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2024 | 4904.1 | 0 | 4560.8 | 0 | 343.3 | 0
|  | 2025 | 5448.4 | 0 | 5067 | 0 | 381.4 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 10352.5 | 0 | 9627.8 | 0 | 724.7 | 0
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 32978.9 | 0 | 30670.3 | 0 | 2308.6 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 32978.9 | 0 | 30670.3 | 0 | 2308.6 | 0
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" |  | 2024 | 10215.1 | 0 | 9500 | 0 | 715.1 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 10215.1 | 0 | 9500 | 0 | 715.1 | 0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области |  | 2024 | 10215.1 | 0 | 9500 | 0 | 715.1 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 10215.1 | 0 | 9500 | 0 | 715.1 | 0
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  | 2024 | 4906.4 | 729.8 | 3804.2 | 0 | 372.4 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 2661.9 | 386.4 | 2275.5 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 7568.3 | 1116.2 | 6079.7 | 0 | 372.4 | 0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | 2024 | 4906.4 | 729.8 | 3804.2 | 0 | 372.4 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 2661.9 | 386.4 | 2275.5 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 7568.3 | 1116.2 | 6079.7 | 0 | 372.4 | 0
Процессная часть
Комплексы процессных мероприятий, итого |  | 2022 | 183148.7 | 132.1 | 4245.4 | 995.7 | 177775.5 | 0
|  | 2023 | 191150.8 | 204.2 | 5375.6 | 12769.4 | 172801.6 | 0
|  | 2024 | 140388.1 | 0 | 3061.2 | 5617.9 | 121709 | 10000
|  | 2025 | 117738 | 0 | 0 | 7445.2 | 110292.8 | 0
|  | 2026 | 118230 | 0 | 0 | 7937.9 | 110292.1 | 0
|  | ИТОГО | 750655.6 | 336.3 | 12682.2 | 34766.1 | 692871 | 10000
Комплекс процессных мероприятий «Организация и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
ИТОГО |  | 2022 | 116103.9 | 0 | 3164.1 | 0 | 112939.8 | 0
|  | 2023 | 123934.7 | 0 | 4101.2 | 12140.9 | 107692.6 | 0
|  | 2024 | 81765.6 | 0 | 3061.2 | 5617.9 | 63086.5 | 10000
|  | 2025 | 59947.5 | 0 | 0 | 7445.2 | 52502.3 | 0
|  | 2026 | 60439.5 | 0 | 0 | 7937.9 | 52501.6 | 0
|  | ИТОГО | 442191.2 | 0 | 10326.5 | 33141.9 | 388722.8 | 10000
Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского поселения |  | 2022 | 49765.7 | 0 | 0 | 0 | 49765.7 | 0
|  | 2023 | 42525.2 | 0 | 0 | 0 | 42525.2 | 0
|  | 2024 | 24521.8 | 0 | 0 | 0 | 24521.8 | 0
|  | 2025 | 22737.6 | 0 | 0 | 0 | 22737.6 | 0
|  | 2026 | 22736.9 | 0 | 0 | 0 | 22736.9 | 0
|  | ИТОГО | 162287.2 | 0 | 0 | 0 | 162287.2 | 0
Ремонт и содержание объектов уличного освещения |  | 2022 | 9189 | 0 | 0 | 0 | 9189 | 0
|  | 2023 | 9773.1 | 0 | 0 | 0 | 9773.1 | 0
|  | 2024 | 6890.3 | 0 | 0 | 0 | 6890.3 | 0
|  | 2025 | 6890.3 | 0 | 0 | 0 | 6890.3 | 0
|  | 2026 | 6890.3 | 0 | 0 | 0 | 6890.3 | 0
|  | ИТОГО | 39633 | 0 | 0 | 0 | 39633 | 0
Организация уличного освещения |  | 2022 | 16065.4 | 0 | 0 | 0 | 16065.4 | 0
|  | 2023 | 23656.2 | 0 | 0 | 0 | 23656.2 | 0
|  | 2024 | 18244 | 0 | 0 | 0 | 18244 | 0
|  | 2025 | 18244 | 0 | 0 | 0 | 18244 | 0
|  | 2026 | 18244 | 0 | 0 | 0 | 18244 | 0
|  | ИТОГО | 94453.6 | 0 | 0 | 0 | 94453.6 | 0
Благоустройство территории города Кингисеппа |  | 2022 | 17098.7 | 0 | 0 | 0 | 17098.7 | 0
|  | 2023 | 5196.9 | 0 | 0 | 0 | 5196.9 | 0
|  | 2024 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 32295.6 | 0 | 0 | 0 | 22295.6 | 10000
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 2022 | 20168.8 | 0 | 0 | 0 | 20168.8 | 0
|  | 2023 | 21829.2 | 0 | 0 | 0 | 21829.2 | 0
|  | 2024 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0
|  | 2025 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0
|  | 2026 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0
|  | ИТОГО | 63998 | 0 | 0 | 0 | 63998 | 0
Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  | 2022 | 3816.3 | 0 | 3164.1 | 0 | 652.2 | 0
|  | 2023 | 3803.4 | 0 | 3151.2 | 0 | 652.2 | 0
|  | 2024 | 3291.6 | 0 | 3061.2 | 0 | 230.4 | 0
|  | 2025 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0
|  | 2026 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0
|  | ИТОГО | 11372.1 | 0 | 9376.5 | 0 | 1995.6 | 0
Дополнительные расходы на мероприятия по благоустройству территорий поселения |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 3431 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий до 31.12.2023г. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 560 | 0 | 0 | 509.6 | 50.4 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 560 | 0 | 0 | 509.6 | 50.4 | 0
Благоустройство территории |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 5870.7 | 0 | 0 | 5342.3 | 528.4 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 5870.7 | 0 | 0 | 5342.3 | 528.4 | 0
Мероприятия по сохранению и восстановлению окружающей среды |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 6289 | 0 | 0 | 6289 | 0 | 0
|  | 2024 | 5617.9 | 0 | 0 | 5617.9 | 0 | 0
|  | 2025 | 7445.2 | 0 | 0 | 7445.2 | 0 | 0
|  | 2026 | 7937.9 | 0 | 0 | 7937.9 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 27290 | 0 | 0 | 27290 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения"
ИТОГО |  | 2022 | 9887.1 | 0 | 0 | 0 | 9887.1 | 0
|  | 2023 | 9388.4 | 0 | 0 | 628.5 | 8759.9 | 0
|  | 2024 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0
|  | 2025 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0
|  | 2026 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0
|  | ИТОГО | 41475.5 | 0 | 0 | 628.5 | 40847 | 0
Организация и содержание мест захоронения |  | 2022 | 9887.1 | 0 | 0 | 0 | 9887.1 | 0
|  | 2023 | 8685.5 | 0 | 0 | 0 | 8685.5 | 0
|  | 2024 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0
|  | 2025 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0
|  | 2026 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0
|  | ИТОГО | 40772.6 | 0 | 0 | 0 | 40772.6 | 0
Благоустройство территории |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 702.9 | 0 | 0 | 628.5 | 74.4 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 702.9 | 0 | 0 | 628.5 | 74.4 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация газоснабжения на территории Кингисеппского городского поселения"
ИТОГО |  | 2022 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0
|  | 2023 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0
|  | 2024 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 0
|  | 2025 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 0
|  | 2026 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 0
|  | ИТОГО | 1072.4 | 0 | 0 | 0 | 1072.4 | 0
Обеспечение функционирования сети газоснабжения на территории Кингисеппского городского поселения |  | 2022 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0
|  | 2023 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0
|  | 2024 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 0
|  | 2025 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 0
|  | 2026 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 0
|  | ИТОГО | 1072.4 | 0 | 0 | 0 | 1072.4 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории Кингисеппского городского поселения"
ИТОГО |  | 2022 | 3669 | 132.1 | 1081.3 | 0 | 2455.6 | 0
|  | 2023 | 3785.8 | 204.2 | 1274.4 | 0 | 2307.2 | 0
|  | 2024 | 1075.9 | 0 | 0 | 0 | 1075.9 | 0
|  | 2025 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0
|  | 2026 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0
|  | ИТОГО | 9018.5 | 336.3 | 2355.7 | 0 | 6326.5 | 0
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда |  | 2022 | 2364.3 | 0 | 0 | 0 | 2364.3 | 0
|  | 2023 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 630.7 | 0
|  | 2024 | 1075.9 | 0 | 0 | 0 | 1075.9 | 0
|  | 2025 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0
|  | 2026 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0
|  | ИТОГО | 4558.7 | 0 | 0 | 0 | 4558.7 | 0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей до 31.12.2023г. |  | 2022 | 1304.7 | 132.1 | 1081.3 | 0 | 91.3 | 0
|  | 2023 | 3122.1 | 204.2 | 1274.4 | 0 | 1643.5 | 0
|  | ИТОГО | 4426.8 | 336.3 | 2355.7 | 0 | 1734.8 | 0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории Кингисеппского городского поселения"
ИТОГО |  | 2022 | 1761.2 | 0 | 0 | 0 | 1761.2 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 1761.2 | 0 | 0 | 0 | 1761.2 | 0
Прочие мероприятия в сфере развития инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 2022 | 1761.2 | 0 | 0 | 0 | 1761.2 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 1761.2 | 0 | 0 | 0 | 1761.2 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения"
ИТОГО |  | 2022 | 9386.1 | 0 | 0 | 0 | 9386.1 | 0
|  | 2023 | 8491.5 | 0 | 0 | 0 | 8491.5 | 0
|  | 2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | 2025 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | 2026 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | ИТОГО | 32877.6 | 0 | 0 | 0 | 32877.6 | 0
Ремонт и содержание сетей ливневой канализации |  | 2022 | 8188.1 | 0 | 0 | 0 | 8188.1 | 0
|  | 2023 | 7833.4 | 0 | 0 | 0 | 7833.4 | 0
|  | 2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | 2025 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | 2026 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  | ИТОГО | 31021.5 | 0 | 0 | 0 | 31021.5 | 0
Прочие мероприятия в области водоснабжения и водоотведения |  | 2022 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0
|  | 2023 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 658.1 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 1856.1 | 0 | 0 | 0 | 1856.1 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов"
ИТОГО |  | 2022 | 995.7 | 0 | 0 | 995.7 | 0 | 0
|  | 2023 | 1694.8 | 0 | 0 | 0 | 1694.8 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 2690.5 | 0 | 0 | 995.7 | 1694.8 | 0
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок до 31.12.2023г. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание, демонтаж и перенос мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 1694.8 | 0 | 0 | 0 | 1694.8 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 1694.8 | 0 | 0 | 0 | 1694.8 | 0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 31.12.2023г. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий |  | 2022 | 995.7 | 0 | 0 | 995.7 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 995.7 | 0 | 0 | 995.7 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации программы"
ИТОГО |  | 2022 | 41170.2 | 0 | 0 | 0 | 41170.2 | 0
|  | 2023 | 43688.6 | 0 | 0 | 0 | 43688.6 | 0
|  | 2024 | 44903.3 | 0 | 0 | 0 | 44903.3 | 0
|  | 2025 | 44903.3 | 0 | 0 | 0 | 44903.3 | 0
|  | 2026 | 44903.3 | 0 | 0 | 0 | 44903.3 | 0
|  | ИТОГО | 219568.7 | 0 | 0 | 0 | 219568.7 | 0
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  | 2022 | 41170.2 | 0 | 0 | 0 | 41170.2 | 0
|  | 2023 | 43688.6 | 0 | 0 | 0 | 43688.6 | 0
|  | 2024 | 44903.3 | 0 | 0 | 0 | 44903.3 | 0
|  | 2025 | 44903.3 | 0 | 0 | 0 | 44903.3 | 0
|  | 2026 | 44903.3 | 0 | 0 | 0 | 44903.3 | 0
|  | ИТОГО | 219568.7 | 0 | 0 | 0 | 219568.7 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация теплоснабжения на территории МО "Кингисеппское городское поселение"
ИТОГО |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие мероприятия в области теплоснабжения |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0